## 封面
组织度量库
中国华电科工集团有限公司
|  |  |  | 版本： | V4.0
|  |  |  | 用户： | 内部员工
|  |  |  | 分类： | 规程和指南
|  |  |  | 状态： | 正式发布
文档信息
创建日期： | 2025-1-7 |  | 更新日期：2025-1-7
编制： | 赵元良 |  | 生效日期：2025-1-8
审核： | 张学滨 |  | 批准：王佩明
修订文档历史记录
日期 | 版本号 | 修订说明 |  |  | 修订人 | 审核人 | 批准人
2024-7-7 | 1.0 | 创建 |  |  | 赵元良 | 张学滨 | 王佩明
2025-1-10 | 2.0 | 更新度量数据 |  |  | 赵元良 | 张学滨 | 王佩明
2025-7-15 | 3.0 | 更新度量数据 |  |  | 赵元良 | 张学滨 | 王佩明
2026-1-9 | 4.0 | 更新度量数据 |  |  | 赵元良 | 张学滨 | 王佩明

## 组织数据参考表
工作量(人天)估算
序号 | 阶段 | 估算工作量(人天) | 占比
1 | 启动计划阶段 | 14.2447 | 2.887%
2 | 需求阶段 | 81.5697 | 16.53%
3 | 设计阶段 | 51.474 | 10.43%
4 | 编码阶段 | 215.8639 | 43.75%
5 | 系统测试阶段 | 136.1396 | 27.59%
6 | 产品交付阶段 | 8.3255 | 1.687%
7 | 结项阶段 | 4.7482 | 0.9624%
8 | 项目管理（风险+评审+监控） | 14.2447 | 2.887%
9 | 质量保证 | 10.6031 | 2.149%
10 | 配置管理 | 5.3697 | 1.088%
11 | 工程阶段总工作量： | 493.3726 | 100%
12 | 项目总工作量： | 542.583 | 110%
13 | 项目规模 | 306.16
|  | 2024年下V2.0 | 2025年上V3.0 | 2025年下V4.0
研发生产率（人时/功能点） |  | 12.8919 | 11.548 | 11.0122 | 平均研发研发生产率（人时/功能点）= 项目研发人时/ 总规模功能点 数据来来源PPB

## 组织项目度量数据库(24年上)
组织度量库分析数据
项目基本信息 | [14 empty] | 研发生产率（人时/功能点） | [8 empty] | 需求阶段 | [11 empty] | 系统设计 |  |  |  | 编码 集成测试 | [29 empty] | 项目管理
[24 empty] | 需求开发 |  |  | 需求评审 | [8 empty] | 系统设计编写 |  |  |  | 编码 |  |  |  | 代码评审 | [5 empty] | 编码 | [7 empty] | 系统测试
序号 | 部门 | 项目名称 | 类型 | 开发语言 | 开始日期 | 结束日期 | 人数 | 功能点 | 发布前缺陷密度(个缺陷/功能点) | 项目管理工作量(人天） | 研发工作量(人天） | 研发生产率（人时/功能点） | 需求开发生产率（人时/功能点） | 需求评审生产率（人时/功能点） | 编码生产率（人时/功能点） | 代码评审生产率（人时/功能点） | 设计生产率（人时/功能点） | 集成生产率（人时/功能点） | 测试生产率（人时/功能点） | 系统初验生产率（人时/功能点） | 需求开发工作量 | 需求工作量投入率 | 需求开发方法 | 需求评审工作量 | 需求评审工作量投入率 | 发现缺陷 | 需求评审缺陷密度 | 需求评审方式 | 需求稳定指数RSI | 需求评审功能点覆盖率 | 需求评审人员技能 | 设计工作量 | 设计工作量投入率 | 设计评审功能点覆盖率 | 设计团队人员技能 | 设计评审发现缺陷 | 设计评审缺陷密度 | 编码工作量 | 编码工作量投入率 | 代码复用率 | 代码评审工作量 | 代码评审工作量投入率 | 发现缺陷 | 代码评审缺陷密度 | 代码评审覆盖率 | 代码评审方法 | 开发修复工作量 | 开发修复工作量投入率 | 返工率(%) | 开发人员技能 | 集成测试用例个数 | 集成测试工作量 | 集成测试工作量占比 | 发现缺陷 | 集成测试缺陷密度 | 系统测试用例个数 | 系统测试用例覆盖率 | 系统测试工作量 | 系统测试工作量投入率 | 系统测试发现缺陷 | 系统测试缺陷密度 | 系统测试方法 | 测试人员经验 | 系统初验工作量 | 系统初验工作量占比 | 遗留缺陷 | 交付遗留发现缺陷密度 | 客户满意度 | 项目管理工作量 | 项目管理-工作量百分比 | 配置管理工作量 | 配置管理-工作量百分比 | 质量保证工作量 | 质量保证-工作量百分比 | 进度偏差%
P001 | 研发中心 | P2401 | 新开发 | java | 2023.11.3 | 2024.3.30 | 18 | 373 | 0.091153 | 102.19 | 676.82 | 14.5162 | 1.9286 | 0.73115 | 5.6073 | 1.4018 | 1.3126 | 0.46177 | 4.1531 | 0.32172 | 89.92 | 13.29% | 1 | 34.09 | 5.037% | 10 | 0.02681 | 2 | 61.13% | 68.59% | 3.5 | 61.2 | 9.042% | 60.59% | 3.5 | 2 | 0.0053619 | 166.79 | 24.64% | 6.6% | 65.36 | 9.657% | 9 | 0.024129 | 15.38% | 2 | 29.29 | 4.328% | 15.16% | 2.8 | 43 | 21.53 | 3.181% | 5 | 0.013405 | 77 | 20.64% | 193.64 | 28.61% | 8 | 0.021448 | 2 | 2.7 | 15 | 2.216% | 61 | 0.16354 | 83 | 78.78 | 10.11% | 7.66 | 0.9833% | 15.75 | 2.022% | 8.74%
P002 | 研发中心 | P2402 | 新开发 | .net | 2023.11.4 | 2024.4.16 | 20 | 355 | 0.41127 | 50.43 | 507.21 | 11.4301 | 1.5056 | 0.288 | 3.9673 | 0.79099 | 0.95775 | 0.74885 | 3.7936 | 0.16901 | 66.81 | 13.17% | 1 | 12.78 | 2.52% | 12 | 0.033803 | 1 | 73.32% | 79.46% | 4 | 42.5 | 8.379% | 88.46% | 4.8 | 9 | 0.025352 | 116.32 | 22.93% | 20.1% | 35.1 | 6.92% | 43 | 0.12113 | 33.59% | 2 | 24.63 | 4.856% | 35.6% | 4.4 | 39 | 33.23 | 6.552% | 7 | 0.019718 | 152 | 42.82% | 168.34 | 33.19% | 75 | 0.21127 | 1 | 3.65 | 7.5 | 1.479% | 39 | 0.10986 | 94 | 39.18 | 7.026% | 3.42 | 0.6133% | 7.83 | 1.404% | 7.28%
P003 | 研发中心 | P2403 | 新开发 | java | 2023.10.5 | 2024.4.30 | 18 | 398 | 0.42462 | 104.97 | 559.41 | 11.2444 | 1.6903 | 0.52764 | 4.0667 | 0.86432 | 1.2165 | 0.76724 | 2.6947 | 0.28141 | 84.09 | 15.03% | 2 | 26.25 | 4.692% | 13 | 0.032663 | 1 | 82.72% | 81% | 4 | 60.52 | 10.82% | 81% | 4.7 | 11 | 0.027638 | 117.33 | 20.97% | 24.8% | 43 | 7.687% | 62 | 0.15578 | 36.1% | 1 | 41.99 | 7.506% | 39.36% | 4.2 | 48 | 38.17 | 6.823% | 8 | 0.020101 | 175 | 43.97% | 134.06 | 23.96% | 75 | 0.18844 | 1 | 4.1 | 14 | 2.503% | 45 | 0.11307 | 88 | 84.34 | 12.69% | 8.2 | 1.234% | 12.43 | 1.871% | 8.27%
P004 | 研发中心 | P2404 | 新开发 | java | 2023.10.13 | 2024.4.16 | 22 | 235 | 0.43404 | 47.38 | 373.4 | 12.7115 | 1.553 | 0.54774 | 5.2422 | 1.3001 | 1.1003 | 0.59064 | 3.4754 | 0.20221 | 45.62 | 12.22% | 2 | 16.09 | 4.309% | 6 | 0.025532 | 2 | 80.08% | 82.52% | 4.3 | 32.32 | 8.656% | 71.43% | 4.3 | 3 | 0.012766 | 95 | 25.44% | 18% | 38.19 | 10.23% | 34 | 0.14468 | 42.88% | 1 | 20.8 | 5.57% | 25.2% | 3.5 | 40 | 17.35 | 4.646% | 4 | 0.017021 | 115 | 48.94% | 102.09 | 27.34% | 55 | 0.23404 | 1 | 3.6 | 5.94 | 1.591% | 28 | 0.11915 | 81 | 36.53 | 8.681% | 3.55 | 0.8437% | 7.3 | 1.735% | 8.64%
P005 | 研发中心 | P2405 | 新开发 | java | 2023.11.6 | 2024.4.22 | 14 | 221 | 0.23982 | 48.27 | 470.13 | 17.0183 | 1.7948 | 0.81122 | 6.711 | 1.5479 | 1.991 | 0.8286 | 4.5115 | 0.37032 | 49.58 | 10.55% | 2 | 22.41 | 4.767% | 7 | 0.031674 | 2 | 57.6% | 56% | 3 | 55 | 11.7% | 78% | 4.5 | 2 | 0.0090498 | 121.68 | 25.88% | 7.7% | 42.76 | 9.095% | 24 | 0.1086 | 20.53% | 1 | 20.95 | 4.456% | 29.92% | 2.5 | 38 | 22.89 | 4.869% | 4 | 0.0181 | 50 | 22.62% | 124.63 | 26.51% | 16 | 0.072398 | 2 | 3.3 | 10.23 | 2.176% | 36 | 0.1629 | 86 | 37.2 | 7.176% | 3.62 | 0.6983% | 7.45 | 1.437% | 9.09%
P006 | 研发中心 | P2406 | 新开发 | java | 2023.10.9 | 2024.3.30 | 20 | 269 | 0.27138 | 90.61 | 449.25 | 13.3606 | 1.3662 | 0.74409 | 5.2916 | 1.2431 | 1.0385 | 0.6974 | 4.0128 | 0.20996 | 45.94 | 10.23% | 1 | 25.02 | 5.569% | 8 | 0.02974 | 1 | 76.63% | 85.62% | 4.1 | 34.92 | 7.773% | 75.62% | 3.9 | 4 | 0.01487 | 106.57 | 23.72% | 10.7% | 41.8 | 9.304% | 14 | 0.052045 | 30.84% | 2 | 29.56 | 6.58% | 18.2% | 2.9 | 40 | 23.45 | 5.22% | 2 | 0.0074349 | 100 | 37.17% | 134.93 | 30.03% | 45 | 0.16729 | 1 | 4.4 | 7.06 | 1.572% | 35 | 0.13011 | 89 | 69.85 | 12.94% | 6.79 | 1.258% | 13.97 | 2.588% | 7.65%
P007 | 研发中心 | P2407 | 新开发 | java | 2023.11.4 | 2024.4.16 | 18 | 400 | 0.2375 | 99.87 | 586.7 | 11.734 | 1.0774 | 0.4572 | 4.624 | 1.14 | 1.6116 | 0.9 | 2.8238 | 0.24 | 53.87 | 9.182% | 2 | 22.86 | 3.896% | 8 | 0.02 | 2 | 75.22% | 75% | 4 | 80.58 | 13.73% | 75% | 4 | 7 | 0.0175 | 133.9 | 22.82% | 6.1% | 57 | 9.715% | 11 | 0.0275 | 20.45% | 2 | 40.3 | 6.869% | 22.8% | 3.3 | 49 | 45 | 7.67% | 4 | 0.01 | 67 | 16.75% | 141.19 | 24.07% | 65 | 0.1625 | 2 | 3.3 | 12 | 2.045% | 45 | 0.1125 | 85 | 77.21 | 11.25% | 8.44 | 1.229% | 14.22 | 2.071% | 8.34%
P008 | 研发中心 | P2408 | 二次开发 | java | 2023.10.11 | 2024.4.30 | 22 | 434 | 0.17742 | 99.93 | 585.65 | 10.7954 | 1.3543 | 0.68664 | 3.9165 | 0.88479 | 1.2752 | 0.49217 | 2.831 | 0.23963 | 73.47 | 12.55% | 2 | 37.25 | 6.36% | 4 | 0.0092166 | 2 | 67.22% | 68.06% | 4 | 69.18 | 11.81% | 60.06% | 3.9 | 5 | 0.011521 | 140.73 | 24.03% | 13.6% | 48 | 8.196% | 34 | 0.078341 | 28.1% | 2 | 23.74 | 4.054% | 22.96% | 3.5 | 44 | 26.7 | 4.559% | 4 | 0.0092166 | 134 | 30.88% | 153.58 | 26.22% | 30 | 0.069124 | 1 | 3.2 | 13 | 2.22% | 60 | 0.13825 | 86 | 77.99 | 11.38% | 7.76 | 1.132% | 14.18 | 2.068% | 8.61%
P009 | 研发中心 | P2409 | 新开发 | java | 2023.9.12 | 2024.3.30 | 20 | 432 | 0.28704 | 94.21 | 596.63 | 11.0487 | 1.658 | 0.50296 | 3.5811 | 0.76704 | 1.1417 | 0.70074 | 3.2769 | 0.18741 | 89.53 | 15.01% | 1 | 27.16 | 4.552% | 7 | 0.016204 | 2 | 70.67% | 75.18% | 3.8 | 61.65 | 10.33% | 71.3% | 4.1 | 10 | 0.023148 | 124.83 | 20.92% | 20.2% | 41.42 | 6.942% | 43 | 0.099537 | 28.86% | 2 | 27.13 | 4.547% | 21.88% | 4.2 | 48 | 37.84 | 6.342% | 8 | 0.018519 | 160 | 37.04% | 176.95 | 29.66% | 56 | 0.12963 | 1 | 3.5 | 10.12 | 1.696% | 59 | 0.13657 | 92 | 71.76 | 10.39% | 8.83 | 1.278% | 13.62 | 1.972% | 9.37%
P010 | 研发中心 | P2410 | 新开发 | java | 2023.10.17 | 2024.4.30 | 18 | 217 | 0.13825 | 87.95 | 431.25 | 15.8986 | 1.4444 | 0.83908 | 6.4844 | 0.93346 | 1.9635 | 0.80479 | 4.1781 | 0.18433 | 39.18 | 9.085% | 1 | 22.76 | 5.278% | 5 | 0.023041 | 2 | 62.33% | 59.8% | 3.1 | 53.26 | 12.35% | 58.8% | 3.1 | 3 | 0.013825 | 137.89 | 31.97% | 15% | 25.32 | 5.871% | 12 | 0.0553 | 10.66% | 2 | 12.68 | 2.94% | 15.24% | 2.5 | 35 | 21.83 | 5.062% | 3 | 0.013825 | 77 | 35.48% | 113.33 | 26.28% | 7 | 0.032258 | 2 | 3.5 | 5 | 1.159% | 30 | 0.13825 | 81 | 67.8 | 13.06% | 6.59 | 1.269% | 13.56 | 2.612% | 9.07%
P011 | 研发中心 | P2411 | 新开发 | .net | 2023.10.17 | 2024.4.22 | 16 | 435 | 0.22299 | 51.59 | 678.98 | 12.487 | 1.1566 | 0.28671 | 5.0731 | 1.0639 | 1.3694 | 0.66887 | 3.6758 | 0.25655 | 62.89 | 9.262% | 2 | 15.59 | 2.296% | 15 | 0.034483 | 2 | 75.74% | 81.5% | 4.2 | 74.46 | 10.97% | 86.58% | 4.2 | 9 | 0.02069 | 170.46 | 25.11% | 12% | 57.85 | 8.52% | 15 | 0.034483 | 30.89% | 2 | 47.54 | 7.002% | 16.4% | 3 | 49 | 36.37 | 5.357% | 4 | 0.0091954 | 151 | 34.71% | 199.87 | 29.44% | 54 | 0.12414 | 2 | 3.7 | 13.95 | 2.055% | 53 | 0.12184 | 82 | 40.38 | 5.527% | 4.25 | 0.5817% | 6.96 | 0.9527% | 9.32%
P012 | 研发中心 | P2412 | 新开发 | java | 2023.11.6 | 2024.4.22 | 22 | 201 | 0.23383 | 86.03 | 370.83 | 14.7594 | 2.0716 | 0.39642 | 5.204 | 1.1343 | 1.5077 | 0.60896 | 4.6324 | 0.33831 | 52.05 | 14.04% | 2 | 9.96 | 2.686% | 5 | 0.024876 | 1 | 67.26% | 63.59% | 3.6 | 37.88 | 10.21% | 63.59% | 3.6 | 2 | 0.0099502 | 88 | 23.73% | 15.5% | 28.5 | 7.685% | 12 | 0.059701 | 22.58% | 2 | 14.25 | 3.843% | 18.12% | 3.3 | 33 | 15.3 | 4.126% | 4 | 0.0199 | 57 | 28.36% | 116.39 | 31.39% | 24 | 0.1194 | 2 | 3.8 | 8.5 | 2.292% | 31 | 0.15423 | 83 | 66.81 | 14.62% | 5.85 | 1.28% | 13.37 | 2.926% | 6.74%
P013 | 研发中心 | P2413 | 新开发 | .net | 2023.12.19 | 2024.5.16 | 12 | 298 | 0.17785 | 44.84 | 550.32 | 14.7737 | 1.7552 | 0.86846 | 5.7063 | 1.2134 | 1.5334 | 0.6843 | 3.9541 | 0.27195 | 65.38 | 11.88% | 1 | 32.35 | 5.878% | 4 | 0.013423 | 2 | 66.7% | 66.9% | 3.8 | 57.12 | 10.38% | 66.9% | 3 | 1 | 0.0033557 | 152.31 | 27.68% | 9.5% | 45.2 | 8.213% | 23 | 0.077181 | 25.6% | 1 | 15.05 | 2.735% | 23.76% | 3 | 39 | 25.49 | 4.632% | 2 | 0.0067114 | 64 | 21.48% | 147.29 | 26.76% | 23 | 0.077181 | 1 | 3.3 | 10.13 | 1.841% | 54 | 0.18121 | 90 | 33.81 | 5.681% | 3.43 | 0.5763% | 7.6 | 1.277% | 9.89%
P014 | 研发中心 | P2414 | 新开发 | java | 2023.12.20 | 2024.5.10 | 14 | 221 | 0.30317 | 48.27 | 469.38 | 16.9911 | 2.1785 | 0.81122 | 6.711 | 1.5479 | 2.0633 | 0.93213 | 3.9247 | 0.37032 | 60.18 | 12.82% | 1 | 22.41 | 4.774% | 5 | 0.022624 | 2 | 52.5% | 64% | 3 | 57 | 12.14% | 78% | 4.5 | 2 | 0.0090498 | 121.68 | 25.92% | 7.7% | 42.76 | 9.11% | 43 | 0.19457 | 20.53% | 1 | 20.95 | 4.463% | 29.92% | 2.5 | 38 | 25.75 | 5.486% | 5 | 0.022624 | 78 | 35.29% | 108.42 | 23.1% | 12 | 0.054299 | 2 | 3.3 | 10.23 | 2.179% | 27 | 0.12217 | 87 | 37.2 | 7.186% | 3.62 | 0.6993% | 7.45 | 1.439% | 9.09%
P015 | 研发中心 | P2415 | 新开发 | java | 2023.12.16 | 2024.5.20 | 20 | 269 | 0.45353 | 90.61 | 471.49 | 14.022 | 1.3662 | 0.74409 | 5.4016 | 1.3532 | 1.0385 | 0.6974 | 4.5642 | 0.20996 | 45.94 | 9.744% | 2 | 25.02 | 5.307% | 6 | 0.022305 | 1 | 76.63% | 85.62% | 4.1 | 34.92 | 7.406% | 75.62% | 3.9 | 5 | 0.018587 | 106.57 | 22.6% | 10.7% | 45.5 | 9.65% | 43 | 0.15985 | 30.84% | 1 | 29.56 | 6.269% | 18.2% | 2.9 | 40 | 23.45 | 4.974% | 3 | 0.011152 | 118 | 43.87% | 153.47 | 32.55% | 65 | 0.24164 | 1 | 4.4 | 7.06 | 1.497% | 40 | 0.1487 | 92 | 69.85 | 12.43% | 6.79 | 1.208% | 13.97 | 2.485% | 7.65%
P016 | 研发中心 | P2416 | 新开发 | java | 2023.12.18 | 2024.5.22 | 18 | 400 | 0.27 | 99.87 | 579.94 | 11.5988 | 1.014 | 0.4572 | 4.643 | 1.159 | 1.6116 | 0.8262 | 2.8238 | 0.223 | 50.7 | 8.742% | 2 | 22.86 | 3.942% | 8 | 0.02 | 2 | 85.22% | 73% | 4 | 80.58 | 13.89% | 75% | 4 | 6 | 0.015 | 133.9 | 23.09% | 16.1% | 57.95 | 9.992% | 32 | 0.08 | 21.45% | 1 | 40.3 | 6.949% | 22.8% | 3.3 | 49 | 41.31 | 7.123% | 4 | 0.01 | 134 | 33.5% | 141.19 | 24.35% | 58 | 0.145 | 2 | 3.3 | 11.15 | 1.923% | 45 | 0.1125 | 85 | 77.21 | 11.36% | 8.44 | 1.242% | 14.22 | 2.092% | 8.34%
P017 | 研发中心 | P2417 | 二次开发 | java | 2023.11.3 | 2024.3.30 | 22 | 434 | 0.25576 | 99.93 | 592.95 | 10.93 | 1.3543 | 0.68664 | 3.88 | 0.84829 | 1.2752 | 0.49217 | 3.0208 | 0.22083 | 73.47 | 12.39% | 2 | 37.25 | 6.282% | 4 | 0.0092166 | 2 | 67.22% | 68.06% | 4 | 69.18 | 11.67% | 60.06% | 3.9 | 5 | 0.011521 | 140.73 | 23.73% | 13.6% | 46.02 | 7.761% | 48 | 0.1106 | 28.1% | 2 | 23.74 | 4.004% | 22.96% | 3.5 | 44 | 26.7 | 4.503% | 4 | 0.0092166 | 65 | 14.98% | 163.88 | 27.64% | 50 | 0.11521 | 1 | 3.2 | 11.98 | 2.02% | 58 | 0.13364 | 86 | 77.99 | 11.26% | 7.76 | 1.12% | 14.18 | 2.047% | 8.61%
P018 | 研发中心 | P2418 | 新开发 | java | 2023.12.18 | 2024.5.30 | 20 | 432 | 0.24306 | 94.21 | 589.34 | 10.9137 | 1.658 | 0.415 | 3.5548 | 0.74074 | 1.1417 | 0.70074 | 3.2769 | 0.16667 | 89.53 | 15.19% | 2 | 22.41 | 3.803% | 8 | 0.018519 | 2 | 71.5% | 75.18% | 3.8 | 61.65 | 10.46% | 71.3% | 4.1 | 10 | 0.023148 | 124.83 | 21.18% | 22.2% | 40 | 6.787% | 23 | 0.053241 | 28.86% | 1 | 27.13 | 4.603% | 21.88% | 4.2 | 48 | 37.84 | 6.421% | 8 | 0.018519 | 160 | 37.04% | 176.95 | 30.03% | 56 | 0.12963 | 1 | 3.5 | 9 | 1.527% | 59 | 0.13657 | 89 | 71.76 | 10.5% | 8.83 | 1.292% | 13.62 | 1.993% | 9.37%
P019 | 研发中心 | P2419 | 新开发 | java | 2023.10.5 | 2024.4.30 | 18 | 217 | 0.11982 | 87.95 | 424.99 | 15.6678 | 1.4444 | 0.69899 | 5.7471 | 0.93346 | 1.9635 | 0.80479 | 4.8225 | 0.18654 | 39.18 | 9.219% | 1 | 18.96 | 4.461% | 5 | 0.023041 | 2 | 62.33% | 63.5% | 3.1 | 53.26 | 12.53% | 58.8% | 3.1 | 3 | 0.013825 | 117.89 | 27.74% | 15% | 25.32 | 5.958% | 5 | 0.023041 | 15.66% | 2 | 12.68 | 2.984% | 15.24% | 2.5 | 35 | 21.83 | 5.137% | 3 | 0.013825 | 61 | 28.11% | 130.81 | 30.78% | 10 | 0.046083 | 2 | 3.5 | 5.06 | 1.191% | 25 | 0.11521 | 81 | 67.8 | 13.22% | 6.59 | 1.285% | 13.56 | 2.644% | 9.07%
P020 | 研发中心 | P2420 | 新开发 | .net | 2023.10.17 | 2024.4.30 | 16 | 435 | 0.25977 | 51.59 | 689.75 | 12.6851 | 1.1566 | 0.28671 | 5.0731 | 1.0639 | 1.5674 | 0.66887 | 3.6758 | 0.25655 | 62.89 | 9.118% | 2 | 15.59 | 2.26% | 15 | 0.034483 | 2 | 75.74% | 87% | 4.2 | 85.23 | 12.36% | 86.58% | 4.2 | 9 | 0.02069 | 170.46 | 24.71% | 12% | 57.85 | 8.387% | 20 | 0.045977 | 29.89% | 2 | 47.54 | 6.892% | 16.4% | 3 | 49 | 36.37 | 5.273% | 4 | 0.0091954 | 121 | 27.82% | 199.87 | 28.98% | 65 | 0.14943 | 2 | 3.7 | 13.95 | 2.022% | 55 | 0.12644 | 80 | 40.38 | 5.447% | 4.25 | 0.5733% | 6.96 | 0.9388% | 9.32%
P021 | 研发中心 | P2421 | 新开发 | java | 2023.11.10 | 2024.4.16 | 22 | 201 | 0.23383 | 86.03 | 362.08 | 14.4111 | 2.0716 | 0.39642 | 4.6706 | 1.1721 | 1.5077 | 0.60896 | 4.8374 | 0.31841 | 52.05 | 14.38% | 1 | 9.96 | 2.751% | 5 | 0.024876 | 1 | 87.26% | 63.59% | 3.6 | 37.88 | 10.46% | 63.59% | 3.6 | 2 | 0.0099502 | 73.65 | 20.34% | 15.5% | 29.45 | 8.134% | 12 | 0.059701 | 22.58% | 2 | 14.25 | 3.936% | 18.12% | 3.3 | 33 | 15.3 | 4.226% | 4 | 0.0199 | 57 | 28.36% | 121.54 | 33.57% | 24 | 0.1194 | 2 | 3.8 | 8 | 2.209% | 31 | 0.15423 | 83 | 66.81 | 14.91% | 5.85 | 1.305% | 13.37 | 2.984% | 6.74%
P022 | 研发中心 | P2422 | 新开发 | .net | 2023.10.9 | 2024.3.30 | 12 | 298 | 0.17785 | 44.84 | 546.59 | 14.6736 | 2.0397 | 0.61342 | 5.7063 | 1.2134 | 1.4314 | 0.6843 | 3.9264 | 0.27195 | 75.98 | 13.9% | 1 | 22.85 | 4.18% | 4 | 0.013423 | 2 | 66.7% | 66.9% | 3.8 | 53.32 | 9.755% | 66.9% | 3 | 1 | 0.0033557 | 152.31 | 27.87% | 9.5% | 45.2 | 8.269% | 23 | 0.077181 | 25.6% | 1 | 15.05 | 2.753% | 23.76% | 3 | 39 | 25.49 | 4.663% | 2 | 0.0067114 | 55 | 18.46% | 146.26 | 26.76% | 23 | 0.077181 | 1 | 3.3 | 10.13 | 1.853% | 50 | 0.16779 | 96 | 33.81 | 5.717% | 3.43 | 0.58% | 7.6 | 1.285% | 9.89%
P023 | 研发中心 | P2423 | 新开发 | java | 2023.11.10 | 2024.4.16 | 14 | 221 | 0.29864 | 48.27 | 452.37 | 16.3754 | 2.1785 | 0.70805 | 6.711 | 1.5479 | 2.0271 | 0.8286 | 3.5519 | 0.37032 | 60.18 | 13.3% | 1 | 19.56 | 4.324% | 5 | 0.022624 | 2 | 57.6% | 59.14% | 3 | 56 | 12.38% | 78% | 4.5 | 2 | 0.0090498 | 121.68 | 26.9% | 7.7% | 42.76 | 9.452% | 38 | 0.17195 | 20.53% | 1 | 20.95 | 4.631% | 29.92% | 2.5 | 38 | 22.89 | 5.06% | 5 | 0.022624 | 72 | 32.58% | 98.12 | 21.69% | 16 | 0.072398 | 2 | 3.3 | 10.23 | 2.261% | 35 | 0.15837 | 88 | 37.2 | 7.43% | 3.62 | 0.7231% | 7.45 | 1.488% | 9.09%
P024 | 研发中心 | P2424 | 新开发 | java | 2023.11.10 | 2024.4.16 | 20 | 269 | 0.38662 | 90.61 | 466.34 | 13.8688 | 1.3662 | 0.74409 | 5.4016 | 1.3532 | 1.0385 | 0.6974 | 4.411 | 0.20996 | 45.94 | 9.851% | 2 | 25.02 | 5.365% | 9 | 0.033457 | 1 | 79% | 72% | 4.1 | 34.92 | 7.488% | 75.62% | 3.9 | 5 | 0.018587 | 106.57 | 22.85% | 10.7% | 45.5 | 9.757% | 22 | 0.081784 | 30.84% | 1 | 29.56 | 6.339% | 18.2% | 2.9 | 40 | 23.45 | 5.029% | 2 | 0.0074349 | 65 | 24.16% | 148.32 | 31.81% | 66 | 0.24535 | 1 | 4.4 | 7.06 | 1.514% | 46 | 0.171 | 92 | 69.85 | 12.54% | 6.79 | 1.219% | 13.97 | 2.508% | 7.65%
P025 | 研发中心 | P2425 | 新开发 | java | 2023.12.16 | 2024.5.20 | 18 | 400 | 0.2325 | 99.87 | 580.71 | 11.6142 | 1.0774 | 0.4572 | 4.5412 | 1.0572 | 1.6116 | 0.88 | 2.8238 | 0.223 | 53.87 | 9.277% | 2 | 22.86 | 3.937% | 8 | 0.02 | 2 | 75.22% | 77% | 4 | 80.58 | 13.88% | 75% | 4 | 7 | 0.0175 | 133.9 | 23.06% | 16.1% | 52.86 | 9.103% | 11 | 0.0275 | 26.45% | 2 | 40.3 | 6.94% | 22.8% | 3.3 | 49 | 44 | 7.577% | 2 | 0.005 | 55 | 13.75% | 141.19 | 24.31% | 65 | 0.1625 | 1 | 3.3 | 11.15 | 1.92% | 52 | 0.13 | 85 | 77.21 | 11.34% | 8.44 | 1.24% | 14.22 | 2.089% | 7.34%
P026 | 研发中心 | P2426 | 二次开发 | java | 2023.12.18 | 2024.5.22 | 22 | 434 | 0.20046 | 99.93 | 592.95 | 10.93 | 1.3543 | 0.68664 | 3.88 | 0.84829 | 1.2752 | 0.49217 | 3.0208 | 0.22083 | 73.47 | 12.39% | 1 | 37.25 | 6.282% | 4 | 0.0092166 | 2 | 67.22% | 68.06% | 4 | 69.18 | 11.67% | 60.06% | 3.9 | 6 | 0.013825 | 140.73 | 23.73% | 13.6% | 46.02 | 7.761% | 33 | 0.076037 | 28.1% | 2 | 23.74 | 4.004% | 22.96% | 3.5 | 44 | 26.7 | 4.503% | 4 | 0.0092166 | 87 | 20.05% | 163.88 | 27.64% | 40 | 0.092166 | 1 | 3.2 | 11.98 | 2.02% | 64 | 0.14747 | 86 | 77.99 | 11.26% | 7.76 | 1.12% | 14.18 | 2.047% | 8.61%
项目名称: 均值; 人数: 18.3077; 功能点: 326.8846 | 0.26085 | 78.8558 | 525.21 | 13.3254 | 1.5621 | 0.59204 | 5.0537 | 1.1201 | 1.4451 | 0.70262 | 3.719 | 0.25081 | 61.6042 | 0.11762 | 1.5385 | 23.3296 | 4.443% | 7.3077 | 0.022894 | 173.1% | 70.8% | 71.78% | 3.7731 | 57.4727 | 10.86% | 71.61% | 3.9308 | 5.0385 | 0.014581 | 127.5658 | 24.37% | 13.47% | 4410% | 8.391% | 2650% | 0.084609 | 26% | 1.5769 | 26.6792 | 5.002% | 22.61% | 3.2115 | 4196% | 2832% | 0.053466 | 4.1923 | 0.013406 | 96.4231 | 29.95% | 146.1612 | 27.95% | 41.6538 | 0.12536 | 1.4615 | 3.5481 | 9.9773 | 1.884% | 44.7308 | 0.13868 | 86.5385 | 61.0269 | 0.10197 | 6.1754 | 1.022% | 11.6535 | 1.961% | 8.53%
项目名称: 标准差; 人数: 3.1339; 功能点: 92.4231 | 0.095837 | 23.1898 | 94.6842 | 2.0452 | 0.35454 | 0.18218 | 0.97291 | 0.24756 | 0.33877 | 0.12982 | 0.6769 | 0.06302 | 15.6305 | 0.021852 | 0.50839 | 7.7157 | 1.217% | 3.3199 | 0.0079471 | 45.23% | 8.814% | 8.822% | 0.41042 | 15.9273 | 1.901% | 9.052% | 0.49781 | 3.1174 | 0.0064892 | 24.074 | 2.609% | 4.905% | 1022% | 1.221% | 1470% | 0.048676 | 6.939% | 0.50383 | 10.6358 | 1.504% | 6.198% | 0.56166 | 535.5% | 866.1% | 0.01113 | 1.8115 | 0.0055667 | 40.0991 | 9.635% | 28.5969 | 3.233% | 22.87 | 0.063906 | 0.50839 | 0.41243 | 2.8369 | 0.3529% | 12.1542 | 0.020623 | 4.3103 | 18.1602 | 0.029251 | 2.0156 | 0.2862% | 3.2049 | 0.567% | 0.8901%

## 组织项目度量数据库(24年下)
组织度量库分析数据
项目基本信息 | [11 empty] | 研发生产率（人时/功能点） | [8 empty] | 需求阶段 | [10 empty] | 系统设计 | [5 empty] | 编码开发 | [12 empty] | 集成测试 |  |  |  |  | 系统测试 | [7 empty] | 系统初验 |  | 上线交付 |  |  | 项目管理
[21 empty] | 需求开发 | [5 empty] | 需求评审 |  |  |  |  | 系统设计开发评审 | [5 empty] | 编码 |  |  | 代码评审 | [9 empty] | 集成测试
序号 | 部门 | 项目名称 | 类型 | 开发语言 | 开始日期 | 结束日期 | 人数 | 功能点 | 发布前缺陷密度(个缺陷/功能点) | 项目管理工作量(人天） | 研发工作量(人天） | 研发生产率（人时/功能点） | 需求开发生产率（人时/功能点） | 需求评审生产率（人时/功能点） | 编码生产率（人时/功能点） | 代码评审生产率（人时/功能点） | 设计生产率（人时/功能点） | 集成生产率（人时/功能点） | 测试生产率（人时/功能点） | 系统初验生产率（人时/功能点） | 需求开发工作量 | 需求工作量投入率 | 需求开发方法 | 需求评审工作量 | 需求评审工作量投入率 | 发现缺陷 | 需求评审缺陷密度 | 需求评审方式 | 需求稳定指数RSI | 需求评审功能点覆盖率 | 需求评审人员技能 | 设计工作量 | 设计工作量投入率 | 设计评审功能点覆盖率 | 设计团队人员技能 | 设计评审发现缺陷 | 设计评审缺陷密度 | 编码工作量 | 编码工作量投入率 | 代码复用率 | 代码评审工作量 | 代码评审工作量投入率 | 发现缺陷 | 代码评审缺陷密度 | 代码评审覆盖率 | 代码评审方法 | 开发修复工作量 | 开发修复工作量投入率 | 返工率(%) | 开发人员技能 | 集成测试用例个数 | 集成测试工作量 | 集成测试工作量占比 | 发现缺陷 | 集成测试缺陷密度 | 系统测试用例个数 | 系统测试用例覆盖率 | 系统测试工作量 | 系统测试工作量投入率 | 系统测试发现缺陷 | 系统测试缺陷密度 | 系统测试方法 | 测试人员经验 | 系统初验工作量 | 系统初验工作量占比 | 遗留缺陷 | 交付遗留发现缺陷密度 | 客户满意度 | 项目管理工作量 | 项目管理-工作量百分比 | 配置管理工作量 | 配置管理-工作量百分比 | 质量保证工作量 | 质量保证-工作量百分比 | 进度偏差% | 利润率
P001 | 研发中心 | P2427 | 新开发 | java | 2024.5.5 | 2024.11.13 | 24 | 132 | 0.42424 | 76.14 | 234.31 | 14.2006 | 2.1491 | 0.92061 | 4.8394 | 0.85455 | 1.4103 | 0.90909 | 3.6703 | 0.30182 | 35.46 | 15.13% | 1 | 15.19 | 6.483% | 5 | 0.037879 | 2 | 68.21% | 63% | 3.45 | 23.27 | 9.931% | 71% | 3.9 | 2 | 0.015152 | 55.59 | 23.72% | 18.7% | 14.1 | 6.018% | 19 | 0.14394 | 34.39% | 1 | 10.16 | 4.336% | 13.24% | 3.55 | 34 | 15 | 6.402% | 2 | 0.015152 | 63 | 47.73% | 60.56 | 25.85% | 28 | 0.21212 | 1 | 4.25 | 4.98 | 2.125% | 16 | 0.12121 | 91 | 58.2 | 18.75% | 6.3 | 2.029% | 11.64 | 3.749% | 8.938% | 4.7%
P002 | 研发中心 | P2428 | 新开发 | java | 2024.3.24 | 2024.12.13 | 26 | 362 | 0.41713 | 57.54 | 634.49 | 14.0219 | 1.4902 | 0.54983 | 5.6303 | 0.87116 | 1.6396 | 0.58696 | 3.9056 | 0.21945 | 67.43 | 10.63% | 3 | 24.88 | 3.921% | 13 | 0.035912 | 3 | 62.26% | 68% | 3.4 | 74.19 | 11.69% | 70% | 3.6 | 12 | 0.033149 | 180.95 | 28.52% | 15.1% | 39.42 | 6.213% | 48 | 0.1326 | 30.88% | 1 | 34.4 | 5.422% | 38.24% | 3.3 | 45 | 26.56 | 4.186% | 12 | 0.033149 | 103 | 28.45% | 176.73 | 27.85% | 66 | 0.18232 | 1 | 4.15 | 9.93 | 1.565% | 42 | 0.11602 | 90 | 46.33 | 6.695% | 3.4 | 0.4913% | 7.81 | 1.129% | 8.425% | 4.87%
P003 | 研发中心 | P2429 | 新开发 | java | 2024.5.20 | 2024.10.15 | 22 | 324 | 0.31173 | 83.91 | 568.93 | 14.0477 | 1.3899 | 0.82099 | 4.8568 | 1.3116 | 1.9506 | 0.37185 | 4.4207 | 0.23679 | 56.29 | 9.894% | 2 | 33.25 | 5.844% | 9 | 0.027778 | 3 | 65.73% | 70% | 3.55 | 79 | 13.89% | 87% | 4 | 5 | 0.015432 | 120.42 | 21.17% | 17.8% | 53.12 | 9.337% | 35 | 0.10802 | 22.3% | 2 | 23.16 | 4.071% | 16.2% | 3.3 | 42 | 15.06 | 2.647% | 5 | 0.015432 | 119 | 36.73% | 179.04 | 31.47% | 47 | 0.14506 | 2 | 4.2 | 9.59 | 1.686% | 40 | 0.12346 | 90 | 65.04 | 9.963% | 5.86 | 0.8976% | 13.01 | 1.993% | 10.02% | 5.07%
P004 | 研发中心 | P2430 | 二次开发 | java | 2024.4.7 | 2024.11.6 | 18 | 338 | 0.36686 | 85.07 | 421.94 | 9.9867 | 0.95787 | 0.34249 | 3.5553 | 0.84166 | 1.3368 | 0.34012 | 3.2897 | 0.1645 | 40.47 | 9.591% | 2 | 14.47 | 3.429% | 11 | 0.032544 | 1 | 85.05% | 71% | 4.1 | 56.48 | 13.39% | 93% | 4.6 | 9 | 0.026627 | 88.31 | 20.93% | 21.9% | 35.56 | 8.428% | 35 | 0.10355 | 26.59% | 2 | 26.34 | 6.243% | 23.52% | 3.9 | 40 | 14.37 | 3.406% | 4 | 0.011834 | 168 | 49.7% | 138.99 | 32.94% | 65 | 0.19231 | 1 | 4.2 | 6.95 | 1.647% | 44 | 0.13018 | 87 | 66 | 13.02% | 5.87 | 1.158% | 13.2 | 2.603% | 7.441% | 6.55%
P005 | 研发中心 | P2431 | 二次开发 | java | 2024.5.24 | 2024.12.13 | 16 | 283 | 0.31449 | 56.74 | 399.79 | 11.3015 | 1.3399 | 0.60099 | 4.6228 | 0.77088 | 0.72565 | 0.7494 | 3.1093 | 0.1535 | 47.4 | 11.86% | 3 | 21.26 | 5.318% | 8 | 0.028269 | 1 | 83.65% | 74% | 4.25 | 25.67 | 6.421% | 79% | 4.3 | 6 | 0.021201 | 110.39 | 27.61% | 21.3% | 27.27 | 6.821% | 24 | 0.084806 | 20.66% | 3 | 25.87 | 6.471% | 19.84% | 3.85 | 42 | 26.51 | 6.631% | 6 | 0.021201 | 125 | 44.17% | 109.99 | 27.51% | 45 | 0.15901 | 2 | 4.05 | 5.43 | 1.358% | 40 | 0.14134 | 86 | 45.95 | 10.07% | 3.6 | 0.7886% | 7.19 | 1.575% | 7.543% | 6.03%
P006 | 研发中心 | P2432 | 新开发 | java | 2024.5.24 | 2024.12.13 | 28 | 451 | 0.19512 | 99.49 | 762.32 | 13.5223 | 1.5863 | 0.34998 | 6.0555 | 1.2374 | 1.2364 | 0.8337 | 3.2878 | 0.17259 | 89.43 | 11.73% | 3 | 19.73 | 2.588% | 9 | 0.019956 | 3 | 65.86% | 69% | 3.35 | 69.7 | 9.143% | 75% | 4 | 5 | 0.011086 | 232.74 | 30.53% | 9.4% | 69.76 | 9.151% | 28 | 0.062084 | 20.31% | 3 | 38.88 | 5.1% | 30.92% | 3 | 49 | 47 | 6.165% | 6 | 0.013304 | 118 | 26.16% | 185.35 | 24.31% | 40 | 0.088692 | 3 | 4 | 9.73 | 1.276% | 67 | 0.14856 | 85 | 79.72 | 9.25% | 7.01 | 0.8134% | 12.76 | 1.481% | 9.304% | 4.84%
P007 | 研发中心 | P2433 | 新开发 | java | 2024.6.10 | 2024.12.25 | 20 | 301 | 0.32558 | 89.22 | 519.14 | 13.7977 | 1.8233 | 0.70405 | 5.3887 | 1.1599 | 1.5585 | 0.44013 | 3.7045 | 0.1786 | 68.6 | 13.21% | 1 | 26.49 | 5.103% | 9 | 0.0299 | 3 | 66.57% | 62.5% | 3.65 | 58.64 | 11.3% | 69% | 4.5 | 4 | 0.013289 | 127.6 | 24.58% | 15.5% | 43.64 | 8.406% | 45 | 0.1495 | 38.11% | 1 | 31.51 | 6.07% | 24% | 3.35 | 40 | 16.56 | 3.19% | 5 | 0.016611 | 79 | 26.25% | 139.38 | 26.85% | 35 | 0.11628 | 2 | 3.85 | 6.72 | 1.294% | 40 | 0.13289 | 87 | 71.37 | 11.73% | 7.14 | 1.174% | 10.71 | 1.76% | 6.561% | 5.35%
P008 | 研发中心 | P2434 | 新开发 | java | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 16 | 272 | 0.23529 | 81.26 | 486.85 | 14.3191 | 2.0747 | 0.76118 | 6.6979 | 1.3532 | 0.81971 | 0.75294 | 2.9912 | 0.22147 | 70.54 | 14.49% | 1 | 25.88 | 5.316% | 5 | 0.018382 | 3 | 67.5% | 64% | 3.7 | 27.87 | 5.725% | 65% | 3.8 | 4 | 0.014706 | 158.06 | 32.47% | 5% | 46.01 | 9.451% | 20 | 0.073529 | 25.06% | 3 | 23.66 | 4.86% | 12.96% | 3.2 | 40 | 25.6 | 5.258% | 4 | 0.014706 | 110 | 40.44% | 101.7 | 20.89% | 31 | 0.11397 | 3 | 4 | 7.53 | 1.547% | 38 | 0.13971 | 89 | 60.94 | 10.73% | 6.77 | 1.192% | 13.55 | 2.385% | 8.846% | 4.61%
P009 | 研发中心 | P2435 | 二次开发 | java | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 22 | 292 | 0.2774 | 90.05 | 449.65 | 12.3192 | 1.5622 | 0.5926 | 4.2814 | 0.91452 | 0.81918 | 0.74411 | 4.0047 | 0.31507 | 57.02 | 12.68% | 3 | 21.63 | 4.81% | 4 | 0.013699 | 1 | 75.82% | 78% | 3.75 | 29.9 | 6.65% | 64% | 3.3 | 4 | 0.013699 | 99.4 | 22.11% | 17.9% | 33.38 | 7.424% | 30 | 0.10274 | 25.21% | 2 | 23.49 | 5.224% | 27.6% | 4.05 | 43 | 27.16 | 6.04% | 3 | 0.010274 | 128 | 43.84% | 146.17 | 32.51% | 40 | 0.13699 | 2 | 4.15 | 11.5 | 2.558% | 41 | 0.14041 | 89 | 67.54 | 12.51% | 7.5 | 1.39% | 15.01 | 2.781% | 8.69% | 5.59%
P010 | 研发中心 | P2436 | 新开发 | java | 2024.4.2 | 2024.11.2 | 14 | 235 | 0.17021 | 80.04 | 498.73 | 16.978 | 1.8713 | 0.43745 | 6.6138 | 0.91166 | 2.2203 | 1.0029 | 4.5362 | 0.29617 | 54.97 | 11.02% | 1 | 12.85 | 2.577% | 5 | 0.021277 | 3 | 65.38% | 61% | 3.45 | 65.22 | 13.08% | 60% | 3.1 | 2 | 0.0085106 | 148.68 | 29.81% | 7% | 26.78 | 5.37% | 13 | 0.055319 | 20.18% | 3 | 18.82 | 3.774% | 14.8% | 2.9 | 40 | 29.46 | 5.907% | 2 | 0.0085106 | 91 | 38.72% | 133.25 | 26.72% | 18 | 0.076596 | 3 | 3.85 | 8.7 | 1.744% | 36 | 0.15319 | 87 | 61.57 | 10.64% | 6.16 | 1.064% | 12.31 | 2.127% | 7.504% | 4.55%
P011 | 研发中心 | P2437 | 新开发 | java | 2024.3.16 | 2024.11.13 | 18 | 241 | 0.3112 | 88 | 398.59 | 13.2312 | 1.6491 | 0.34058 | 4.4581 | 0.83884 | 1.37 | 0.80996 | 4.4365 | 0.16697 | 49.68 | 12.46% | 3 | 10.26 | 2.574% | 5 | 0.020747 | 1 | 75.17% | 73% | 3.95 | 41.27 | 10.35% | 81% | 4.3 | 6 | 0.024896 | 84.92 | 21.31% | 14.2% | 25.27 | 6.34% | 25 | 0.10373 | 33.59% | 2 | 24.11 | 6.049% | 20.64% | 3.6 | 41 | 24.4 | 6.122% | 4 | 0.016598 | 115 | 47.72% | 133.65 | 33.53% | 35 | 0.14523 | 2 | 4.1 | 5.03 | 1.262% | 33 | 0.13693 | 86 | 68.01 | 13.98% | 6.39 | 1.313% | 13.6 | 2.795% | 8.34% | 5.52%
P012 | 研发中心 | P2438 | 新开发 | .net | 2024.4.8 | 2024.11.20 | 20 | 311 | 0.23151 | 91.88 | 451.09 | 11.6036 | 1.2419 | 0.44141 | 4.3864 | 0.86277 | 1.333 | 0.75884 | 3.2635 | 0.17852 | 48.28 | 10.7% | 2 | 17.16 | 3.804% | 11 | 0.03537 | 1 | 84.07% | 77% | 4.05 | 51.82 | 11.49% | 78% | 4.3 | 6 | 0.019293 | 111.85 | 24.8% | 19.5% | 33.54 | 7.435% | 28 | 0.090032 | 27.09% | 2 | 25.13 | 5.571% | 19.6% | 3.8 | 39 | 29.5 | 6.54% | 6 | 0.019293 | 135 | 43.41% | 126.87 | 28.13% | 21 | 0.067524 | 3 | 3.85 | 6.94 | 1.538% | 45 | 0.14469 | 86 | 71.23 | 13.12% | 6.41 | 1.181% | 14.24 | 2.623% | 7.457% | 5.54%
P013 | 研发中心 | P2439 | 新开发 | .net | 2024.4.7 | 2024.11.6 | 20 | 267 | 0.19476 | 89.64 | 442.74 | 13.2656 | 1.5694 | 0.85393 | 5.6431 | 1.2018 | 1.4496 | 0.75985 | 2.7781 | 0.21154 | 52.38 | 11.83% | 2 | 28.5 | 6.437% | 6 | 0.022472 | 2 | 71.36% | 61.43% | 3.5 | 48.38 | 10.93% | 65% | 3.7 | 2 | 0.0074906 | 117.88 | 26.63% | 10.6% | 40.11 | 9.059% | 23 | 0.086142 | 23.81% | 2 | 30.35 | 6.855% | 15.96% | 3.5 | 41 | 25.36 | 5.728% | 6 | 0.022472 | 85 | 31.84% | 92.72 | 20.94% | 15 | 0.05618 | 3 | 3.85 | 7.06 | 1.595% | 40 | 0.14981 | 85 | 69.22 | 13% | 6.58 | 1.236% | 13.84 | 2.6% | 7.152% | 5.71%
P014 | 研发中心 | P2440 | 新开发 | java | 2024.5.5 | 2024.10.15 | 20 | 386 | 0.29793 | 56.63 | 528.18 | 10.9467 | 1.6017 | 0.41762 | 3.9161 | 0.75938 | 1.5575 | 0.52767 | 2.7024 | 0.22383 | 77.28 | 14.63% | 1 | 20.15 | 3.815% | 13 | 0.033679 | 1 | 76.37% | 80% | 3.8 | 75.15 | 14.23% | 76% | 3.9 | 4 | 0.010363 | 124.28 | 23.53% | 19.3% | 36.64 | 6.937% | 45 | 0.11658 | 29.15% | 1 | 28.03 | 5.307% | 28.04% | 3.9 | 44 | 25.46 | 4.82% | 7 | 0.018135 | 98 | 25.39% | 130.39 | 24.69% | 46 | 0.11917 | 2 | 4.05 | 10.8 | 2.045% | 51 | 0.13212 | 87 | 46.52 | 7.955% | 3.89 | 0.6652% | 6.22 | 1.064% | 8.796% | 5.54%
P015 | 研发中心 | P2441 | 新开发 | .net | 2024.3.24 | 2024.10.17 | 22 | 490 | 0.2551 | 91.81 | 785.05 | 12.8171 | 1.457 | 0.60669 | 5.2919 | 1.2859 | 1.3092 | 0.70204 | 3.2183 | 0.232 | 89.24 | 11.37% | 2 | 37.16 | 4.733% | 11 | 0.022449 | 1 | 75.82% | 70% | 4.05 | 80.19 | 10.21% | 84% | 4.4 | 9 | 0.018367 | 191.4 | 24.38% | 12.6% | 78.76 | 10.03% | 33 | 0.067347 | 18.6% | 3 | 53.97 | 6.875% | 31.48% | 3.55 | 51 | 43 | 5.477% | 7 | 0.014286 | 161 | 32.86% | 197.12 | 25.11% | 65 | 0.13265 | 2 | 3.9 | 14.21 | 1.81% | 69 | 0.14082 | 86 | 70.02 | 7.985% | 7.79 | 0.8884% | 14 | 1.597% | 8.841% | 5.16%
P016 | 研发中心 | P2442 | 新开发 | java | 2024.5.12 | 2024.12.31 | 24 | 308 | 0.3474 | 85.94 | 507.27 | 13.1758 | 1.3844 | 0.34883 | 5.7974 | 1.3501 | 1.3527 | 0.53247 | 3.5803 | 0.17974 | 53.3 | 10.51% | 2 | 13.43 | 2.648% | 8 | 0.025974 | 2 | 71.37% | 79% | 3.5 | 52.08 | 10.27% | 78% | 3.6 | 7 | 0.022727 | 132.56 | 26.13% | 12.1% | 51.98 | 10.25% | 34 | 0.11039 | 27.95% | 2 | 38.66 | 7.621% | 29.44% | 3.25 | 42 | 20.5 | 4.041% | 5 | 0.016234 | 142 | 46.1% | 137.84 | 27.17% | 53 | 0.17208 | 1 | 4.2 | 6.92 | 1.364% | 40 | 0.12987 | 91 | 66.1 | 11.14% | 6.61 | 1.114% | 13.23 | 2.23% | 8.931% | 5.2%
P017 | 研发中心 | P2443 | 新开发 | .net | 2024.5.12 | 2024.12.31 | 22 | 279 | 0.30824 | 80.92 | 386.37 | 11.0787 | 2.0267 | 0.32287 | 3.8423 | 0.83412 | 1.2608 | 0.45878 | 2.9543 | 0.21305 | 70.68 | 18.29% | 2 | 11.26 | 2.914% | 7 | 0.02509 | 1 | 74.52% | 79% | 3.65 | 43.97 | 11.38% | 84% | 4.5 | 7 | 0.02509 | 88.23 | 22.84% | 21.6% | 29.09 | 7.529% | 26 | 0.09319 | 23.48% | 2 | 16.68 | 4.317% | 22.36% | 3.85 | 43 | 16 | 4.141% | 6 | 0.021505 | 108 | 38.71% | 103.03 | 26.67% | 40 | 0.14337 | 2 | 4.05 | 7.43 | 1.923% | 37 | 0.13262 | 90 | 62.24 | 13.32% | 6.23 | 1.333% | 12.45 | 2.664% | 8.578% | 5.61%
P018 | 研发中心 | P2444 | 二次开发 | java | 2024.4.2 | 2024.11.2 | 22 | 183 | 0.20219 | 76.23 | 347.69 | 15.1996 | 1.9397 | 0.67104 | 5.4387 | 1.3958 | 2.0328 | 0.48087 | 4.3786 | 0.25792 | 44.37 | 12.76% | 1 | 15.35 | 4.415% | 3 | 0.016393 | 2 | 70.87% | 68% | 3.7 | 46.5 | 13.37% | 78% | 3.4 | 2 | 0.010929 | 67.84 | 19.51% | 6% | 31.93 | 9.183% | 13 | 0.071038 | 23.91% | 3 | 24.64 | 7.087% | 21.92% | 3.5 | 37 | 11 | 3.164% | 2 | 0.010929 | 60 | 32.79% | 100.16 | 28.81% | 17 | 0.092896 | 3 | 3.95 | 5.9 | 1.697% | 26 | 0.14208 | 85 | 58.63 | 13.83% | 5.87 | 1.385% | 11.73 | 2.767% | 9.722% | 4.88%
P019 | 研发中心 | P2445 | 新开发 | java | 2024.3.16 | 2024.11.13 | 16 | 353 | 0.34561 | 91.85 | 453.69 | 10.2819 | 1.2376 | 0.67399 | 3.5155 | 1.0192 | 1.4846 | 0.46595 | 2.6749 | 0.22935 | 54.61 | 12.04% | 3 | 29.74 | 6.555% | 8 | 0.022663 | 1 | 85.94% | 74% | 4.15 | 65.51 | 14.44% | 88% | 4.1 | 6 | 0.016997 | 83.65 | 18.44% | 18.1% | 44.97 | 9.912% | 47 | 0.13314 | 41.23% | 1 | 26.5 | 5.841% | 36.08% | 4 | 41 | 20.56 | 4.532% | 4 | 0.011331 | 159 | 45.04% | 118.03 | 26.02% | 57 | 0.16147 | 2 | 4.15 | 10.12 | 2.231% | 42 | 0.11898 | 91 | 71.76 | 13.15% | 7.17 | 1.314% | 12.92 | 2.368% | 8.965% | 6.38%
P020 | 研发中心 | P2446 | 新开发 | .net | 2024.4.17 | 2024.10.17 | 14 | 404 | 0.39109 | 97.48 | 608.61 | 12.0517 | 1.4257 | 0.45941 | 4.9642 | 0.97525 | 0.9996 | 0.74455 | 3.3127 | 0.14554 | 72 | 11.83% | 3 | 23.2 | 3.812% | 17 | 0.042079 | 1 | 76.53% | 78% | 3.85 | 50.48 | 8.294% | 79% | 4 | 6 | 0.014851 | 165.78 | 27.24% | 13.7% | 49.25 | 8.092% | 49 | 0.12129 | 37.92% | 2 | 35.66 | 5.859% | 20.38% | 3.7 | 50 | 37.6 | 6.178% | 11 | 0.027228 | 134 | 33.17% | 167.29 | 27.49% | 75 | 0.18564 | 1 | 4.25 | 7.35 | 1.208% | 48 | 0.11881 | 91 | 74.99 | 10.62% | 7.5 | 1.062% | 14.99 | 2.123% | 7.614% | 5.8%
P021 | 研发中心 | P2447 | 新开发 | java | 2024.4.8 | 2024.11.20 | 18 | 332 | 0.18675 | 92.03 | 388.223 | 9.3548 | 1.1581 | 0.32337 | 3.6043 | 0.72916 | 0.75711 | 0.40578 | 2.9748 | 0.13133 | 48.06 | 12.38% | 2 | 13.42 | 3.457% | 8 | 0.024096 | 1 | 82.47% | 76% | 4.2 | 31.42 | 8.093% | 90% | 4.8 | 5 | 0.01506 | 90.49 | 23.31% | 21.8% | 30.26 | 7.794% | 25 | 0.075301 | 28.54% | 3 | 28.83 | 7.426% | 13.24% | 4 | 43 | 16.84 | 4.338% | 2 | 0.0060241 | 171 | 51.51% | 123.453 | 31.8% | 22 | 0.066265 | 3 | 3.8 | 5.45 | 1.404% | 49 | 0.14759 | 88 | 70.79 | 14.74% | 7.08 | 1.474% | 14.16 | 2.948% | 8.861% | 6.59%
P022 | 研发中心 | P2448 | 新开发 | java | 2024.5.20 | 2024.12.25 | 18 | 219 | 0.47945 | 61.88 | 378.8 | 13.8374 | 1.4371 | 0.68749 | 4.8226 | 1.1536 | 1.2245 | 0.80365 | 4.6637 | 0.19836 | 39.34 | 10.39% | 2 | 18.82 | 4.968% | 8 | 0.03653 | 2 | 68.15% | 66.5% | 3.35 | 33.52 | 8.849% | 87% | 4.3 | 7 | 0.031963 | 88.27 | 23.3% | 19.2% | 31.58 | 8.337% | 33 | 0.15068 | 32.82% | 1 | 12.17 | 3.213% | 20.56% | 3.85 | 36 | 22 | 5.808% | 5 | 0.022831 | 108 | 49.32% | 127.67 | 33.7% | 52 | 0.23744 | 1 | 4.3 | 5.43 | 1.433% | 25 | 0.11416 | 92 | 51.41 | 11.67% | 3.49 | 0.792% | 6.98 | 1.584% | 6.75% | 5.1%
P023 | 研发中心 | P2449 | 新开发 | java | 2024.5.5 | 2024.12.25 | 20 | 210 | 0.20476 | 81.12 | 440.6 | 16.7848 | 1.6133 | 1.0686 | 6.8549 | 1.4625 | 1.9109 | 1.021 | 4 | 0.31619 | 42.35 | 9.612% | 1 | 28.05 | 6.366% | 4 | 0.019048 | 3 | 66.82% | 67% | 3.3 | 50.16 | 11.38% | 61% | 3.1 | 5 | 0.02381 | 111.12 | 25.22% | 9.05% | 38.39 | 8.713% | 17 | 0.080952 | 24.39% | 2 | 30.43 | 6.906% | 20.31% | 3 | 40 | 26.8 | 6.083% | 3 | 0.014286 | 45 | 21.43% | 105 | 23.83% | 14 | 0.066667 | 3 | 3.8 | 8.3 | 1.884% | 30 | 0.14286 | 88 | 62.4 | 11.96% | 6.24 | 1.196% | 12.48 | 2.392% | 9.557% | 4.85%
P024 | 研发中心 | P2450 | 新开发 | java | 2024.4.17 | 2024.10.17 | 20 | 264 | 0.36742 | 55.09 | 417.16 | 12.6412 | 1.4745 | 0.58273 | 4.9267 | 1.0409 | 1.1467 | 0.65939 | 3.5915 | 0.2597 | 48.66 | 11.66% | 3 | 19.23 | 4.61% | 7 | 0.026515 | 2 | 72.99% | 75% | 3.95 | 37.84 | 9.071% | 84% | 4.5 | 5 | 0.018939 | 114.17 | 27.37% | 12.4% | 34.35 | 8.234% | 38 | 0.14394 | 35.18% | 1 | 14.06 | 3.37% | 33.84% | 3.5 | 39 | 21.76 | 5.216% | 5 | 0.018939 | 109 | 41.29% | 118.52 | 28.41% | 42 | 0.15909 | 2 | 4.1 | 8.57 | 2.054% | 33 | 0.125 | 88 | 46.24 | 9.791% | 2.95 | 0.6247% | 5.9 | 1.249% | 9.354% | 5.73%
P025 | 研发中心 | P2451 | 新开发 | java | 2024.4.8 | 2024.11.20 | 14 | 417 | 0.18225 | 73.41 | 601.12 | 11.5323 | 1.3792 | 0.48 | 4.8138 | 1.0684 | 0.83683 | 0.72518 | 3.0738 | 0.2235 | 71.89 | 11.96% | 3 | 25.02 | 4.162% | 9 | 0.021583 | 2 | 73.66% | 78% | 3.85 | 43.62 | 7.256% | 88% | 4 | 6 | 0.014388 | 165.38 | 27.51% | 19.5% | 55.69 | 9.264% | 30 | 0.071942 | 22.56% | 3 | 29.85 | 4.966% | 30.99% | 3.7 | 50 | 37.8 | 6.288% | 3 | 0.0071942 | 116 | 27.82% | 160.22 | 26.65% | 28 | 0.067146 | 3 | 3.9 | 11.65 | 1.938% | 60 | 0.14388 | 86 | 61.45 | 9.11% | 4.27 | 0.633% | 7.69 | 1.14% | 9.107% | 5.89%
项目名称: 均值; 人数: 19.76; 功能点: 306.16 | 0.29375 | 80.5348 | 484.4533 | 12.8919 | 1.5536 | 0.57435 | 4.9927 | 1.0482 | 1.3497 | 0.66349 | 3.5409 | 0.2171 | 57.9892 | 12.11% | 2.08 | 21.0552 | 4.426% | 8.12 | 0.026411 | 1.84 | 73.29% | 71.3% | 3.74 | 50.474 | 10.43% | 77.36% | 4 | 5.44 | 0.017921 | 122.3984 | 24.92% | 15.17% | 40.034 | 0.081491 | 30.52 | 0.10127 | 27.76% | 2.04 | 27.0144 | 5.553% | 23.45% | 3.564 | 42.08 | 24.8744 | 0.051323 | 5 | 0.016298 | 114 | 38.02% | 132.5249 | 27.59% | 39.88 | 0.13185 | 2.12 | 4.038 | 8.0888 | 0.016875 | 41.28 | 0.13469 | 88.04 | 6295% | 0.11549 | 5.9232 | 1.088% | 11.6648 | 2.149% | 8.452%
项目名称: 标准差; 人数: 3.6661; 功能点: 83.6609 | 0.086331 | 13.3541 | 124.3846 | 1.9144 | 0.29428 | 0.205 | 0.96 | 0.22605 | 0.40166 | 0.19226 | 0.60904 | 0.052339 | 14.9699 | 1.948% | 0.8124 | 7.0965 | 1.295% | 3.2955 | 0.0074007 | 0.85049 | 6.852% | 6.089% | 0.29083 | 17.1784 | 2.511% | 9.561% | 0.46637 | 2.3643 | 0.0068346 | 41.8592 | 3.48% | 5.193% | 14.1942 | 0.013367 | 10.5913 | 0.029086 | 6.267% | 0.78951 | 9.3364 | 1.246% | 7.379% | 0.33464 | 4.281 | 9.0602 | 0.012 | 2.5 | 0.0062428 | 32.7554 | 8.884% | 32.1497 | 3.524% | 17.422 | 0.050388 | 0.78102 | 0.15631 | 2.375 | 0.0034407 | 12.0226 | 0.011381 | 2.2076 | 949.1% | 0.025612 | 1.4416 | 0.3372% | 2.8875 | 0.6798% | 0.941%

## 组织项目度量数据库(25年上)
组织度量库分析数据
项目基本信息 | [11 empty] | 研发生产率（人时/功能点） | [8 empty] | 需求阶段 | [10 empty] | 系统设计 | [5 empty] | 编码开发 | [12 empty] | 集成测试 |  |  |  |  | 系统测试 | [7 empty] | 系统初验 |  | 上线交付 |  |  | 项目管理
[21 empty] | 需求开发 | [5 empty] | 需求评审 |  |  |  |  | 系统设计开发评审 | [5 empty] | 编码 |  |  | 代码评审 | [9 empty] | 集成测试
序号 | 部门 | 项目名称 | 类型 | 开发语言 | 开始日期 | 结束日期 | 人数 | 功能点 | 发布前缺陷密度(个缺陷/功能点) | 项目管理工作量(人天） | 研发工作量(人天） | 研发生产率（人时/功能点） | 需求开发生产率（人时/功能点） | 需求评审生产率（人时/功能点） | 编码生产率（人时/功能点） | 代码评审生产率（人时/功能点） | 设计生产率（人时/功能点） | 集成生产率（人时/功能点） | 测试生产率（人时/功能点） | 系统初验生产率（人时/功能点） | 需求开发工作量 | 需求工作量投入率 | 需求开发方法 | 需求评审工作量 | 需求评审工作量投入率 | 发现缺陷 | 需求评审缺陷密度 | 需求评审方式 | 需求稳定指数RSI | 需求评审功能点覆盖率 | 需求评审人员技能 | 设计工作量 | 设计工作量投入率 | 设计评审功能点覆盖率 | 设计团队人员技能 | 设计评审发现缺陷 | 设计评审缺陷密度 | 编码工作量 | 编码工作量投入率 | 代码复用率 | 代码评审工作量 | 代码评审工作量投入率 | 发现缺陷 | 代码评审缺陷密度 | 代码评审覆盖率 | 代码评审方法 | 开发修复工作量 | 开发修复工作量投入率 | 返工率(%) | 开发人员技能 | 集成测试用例个数 | 集成测试工作量 | 集成测试工作量占比 | 发现缺陷 | 集成测试缺陷密度 | 系统测试用例个数 | 系统测试用例覆盖率 | 系统测试工作量 | 系统测试工作量投入率 | 系统测试发现缺陷 | 系统测试缺陷密度 | 系统测试方法 | 测试人员经验 | 系统初验工作量 | 系统初验工作量占比 | 遗留缺陷 | 交付遗留发现缺陷密度 | 客户满意度 | 项目管理工作量 | 项目管理-工作量百分比 | 配置管理工作量 | 配置管理-工作量百分比 | 质量保证工作量 | 质量保证-工作量百分比 | 进度偏差%
1 | 研发中心 | P2501 | 新开发 | java | 2024.11.3 | 2025.3.30 | 22 | 255 | 0.44706 | 67.92 | 399.83 | 12.5437 | 1.4127 | 0.61929 | 4.6755 | 0.71561 | 1.5865 | 0.72 | 3.3101 | 0.21961 | 45.03 | 11.26% | 2 | 19.74 | 4.937% | 8 | 0.031373 | 1 | 87.98% | 93.98% | 4.5 | 50.57 | 12.65% | 85.38% | 4 | 8 | 0.031373 | 109.8 | 27.46% | 18.9% | 22.81 | 5.705% | 45 | 0.17647 | 44.17% | 1 | 16.42 | 4.107% | 18.2% | 4.3 | 40 | 22.95 | 5.74% | 5 | 0.019608 | 135 | 52.94% | 105.51 | 26.39% | 48 | 0.18824 | 1 | 4.4 | 7 | 1.751% | 33 | 0.12941 | 89.5 | 55.08 | 11.78% | 4.69 | 1.003% | 8.15 | 1.742% | 8.39% | P001
2 | 研发中心 | P2502 | 新开发 | java | 2024.11.4 | 2025.4.16 | 16 | 302 | 0.4404 | 73.61 | 451.94 | 11.9719 | 1.4625 | 0.64371 | 4.387 | 0.88636 | 1.6551 | 0.70066 | 2.9375 | 0.18543 | 55.21 | 12.22% | 3 | 24.3 | 5.377% | 9 | 0.029801 | 2 | 85.29% | 88.29% | 4.2 | 62.48 | 13.82% | 91.55% | 4.2 | 7 | 0.023179 | 112.52 | 24.9% | 24.44% | 33.46 | 7.404% | 46 | 0.15232 | 42.24% | 1 | 19.63 | 4.343% | 14.84% | 3.9 | 42 | 26.45 | 5.853% | 6 | 0.019868 | 171 | 56.62% | 110.89 | 24.54% | 65 | 0.21523 | 2 | 4.7 | 7 | 1.549% | 38 | 0.12583 | 89 | 59.62 | 11.34% | 5.13 | 0.9761% | 8.86 | 1.686% | 7.54% | P002
3 | 研发中心 | P2503 | 新开发 | java | 2024.10.5 | 2025.4.30 | 22 | 317 | 0.41956 | 65.96 | 447.32 | 11.2888 | 1.6053 | 0.49994 | 3.6919 | 0.89035 | 1.3989 | 0.50599 | 3.4102 | 0.17666 | 63.61 | 14.22% | 1 | 19.81 | 4.429% | 11 | 0.0347 | 1 | 82.06% | 82.06% | 4.6 | 55.43 | 12.39% | 86.16% | 4.8 | 9 | 0.028391 | 91.01 | 20.35% | 20.27% | 35.28 | 7.887% | 37 | 0.11672 | 33.19% | 3 | 20 | 4.471% | 20.2% | 4.1 | 42 | 20.05 | 4.482% | 7 | 0.022082 | 152 | 47.95% | 135.13 | 30.21% | 69 | 0.21767 | 1 | 4.5 | 7 | 1.565% | 36 | 0.11356 | 93 | 53.93 | 10.51% | 4.06 | 0.791% | 7.97 | 1.553% | 8.16% | P003
4 | 研发中心 | P2504 | 新开发 | java | 2024.10.13 | 2025.4.16 | 16 | 295 | 0.4678 | 58.18 | 453.18 | 12.2896 | 1.3619 | 0.6221 | 5.0758 | 0.8 | 1.3619 | 0.66712 | 2.9614 | 0.23946 | 50.22 | 11.08% | 2 | 22.94 | 5.062% | 10 | 0.033898 | 2 | 81.86% | 84.75% | 4.8 | 50.22 | 11.08% | 92.36% | 4.61 | 10 | 0.033898 | 133.68 | 29.5% | 27% | 29.5 | 6.51% | 51 | 0.17288 | 43.29% | 1 | 23.99 | 5.294% | 12.96% | 3.6 | 40 | 24.6 | 5.428% | 7 | 0.023729 | 181 | 61.36% | 109.2 | 24.1% | 60 | 0.20339 | 1 | 4.4 | 8.83 | 1.948% | 31 | 0.10508 | 89 | 45.48 | 8.894% | 4.7 | 0.9191% | 8 | 1.564% | 8.85% | P004
5 | 研发中心 | P2505 | 新开发 | java | 2024.11.6 | 2025.4.22 | 18 | 357 | 0.39216 | 67.58 | 490.7 | 10.9961 | 1.5467 | 0.51451 | 4.2835 | 0.83294 | 0.89681 | 0.5042 | 3.0487 | 0.20168 | 69.02 | 14.07% | 3 | 22.96 | 4.679% | 9 | 0.02521 | 2 | 91.88% | 86% | 4.4 | 40.02 | 8.156% | 87% | 4.1 | 12 | 0.033613 | 138.38 | 28.2% | 28.17% | 37.17 | 7.575% | 40 | 0.11204 | 29.1% | 2 | 15.6 | 3.179% | 15.44% | 3.8 | 42 | 22.5 | 4.585% | 6 | 0.016807 | 179 | 50.14% | 136.05 | 27.73% | 73 | 0.20448 | 1 | 4.3 | 9 | 1.834% | 41 | 0.11485 | 87.5 | 54.81 | 9.818% | 4.66 | 0.8347% | 8.11 | 1.453% | 7.93% | P005
6 | 研发中心 | P2506 | 新开发 | java | 2024.10.9 | 2025.3.30 | 18 | 357 | 0.43137 | 67.58 | 490.7 | 10.9961 | 1.5467 | 0.51451 | 4.2835 | 0.83294 | 0.89681 | 0.5042 | 3.0487 | 0.20168 | 69.02 | 14.07% | 3 | 22.96 | 4.679% | 9 | 0.02521 | 2 | 91.88% | 86% | 4.4 | 40.02 | 8.156% | 87% | 4.1 | 12 | 0.033613 | 138.38 | 28.2% | 28.17% | 37.17 | 7.575% | 40 | 0.11204 | 29.1% | 2 | 15.6 | 3.179% | 15.44% | 3.8 | 42 | 22.5 | 4.585% | 6 | 0.016807 | 179 | 50.14% | 136.05 | 27.73% | 87 | 0.2437 | 1 | 4.3 | 9 | 1.834% | 41 | 0.11485 | 87.5 | 54.81 | 9.818% | 4.66 | 0.8347% | 8.11 | 1.453% | 7.93% | P006
7 | 研发中心 | P2507 | 新开发 | java | 2024.11.4 | 2025.4.16 | 22 | 221 | 0.42534 | 59.81 | 349.97 | 12.6686 | 1.6029 | 0.68525 | 4.4843 | 0.74317 | 1.5902 | 0.83077 | 3.2398 | 0.23529 | 44.28 | 12.65% | 1 | 18.93 | 5.409% | 9 | 0.040724 | 1 | 83.58% | 87.58% | 4.6 | 43.93 | 12.55% | 91.76% | 4.1 | 7 | 0.031674 | 91.58 | 26.17% | 23.29% | 20.53 | 5.866% | 36 | 0.1629 | 44.82% | 1 | 11.77 | 3.363% | 17.92% | 3.5 | 37 | 22.95 | 6.558% | 6 | 0.027149 | 105 | 47.51% | 89.5 | 25.57% | 36 | 0.1629 | 2 | 4 | 6.5 | 1.857% | 27 | 0.12217 | 92 | 48.61 | 11.86% | 4.07 | 0.9932% | 7.13 | 1.74% | 8.72% | P007
8 | 研发中心 | P2508 | 新开发 | java | 2024.10.11 | 2025.4.30 | 16 | 380 | 0.32632 | 72.51 | 604.33 | 12.7227 | 1.6621 | 0.52842 | 5.4613 | 0.89579 | 0.95684 | 0.62211 | 3.2815 | 0.21053 | 78.95 | 13.06% | 1 | 25.1 | 4.153% | 12 | 0.031579 | 1 | 86.52% | 84.52% | 4.3 | 45.45 | 7.521% | 94.95% | 4.3 | 7 | 0.018421 | 184.48 | 30.53% | 22.35% | 42.55 | 7.041% | 44 | 0.11579 | 34.13% | 3 | 32.38 | 5.358% | 15.08% | 4 | 41 | 29.55 | 4.89% | 6 | 0.015789 | 179 | 47.11% | 155.87 | 25.79% | 55 | 0.14474 | 2 | 4 | 10 | 1.655% | 42 | 0.11053 | 87 | 59.5 | 8.791% | 5.1 | 0.7535% | 7.91 | 1.169% | 8.97% | P008
9 | 研发中心 | P2509 | 新开发 | java | 2024.9.12 | 2025.3.30 | 14 | 200 | 0.5 | 52.44 | 314.56 | 12.5824 | 1.52 | 0.6268 | 4.4824 | 0.8556 | 1.4764 | 0.822 | 3.4236 | 0.2312 | 38 | 12.08% | 2 | 15.67 | 4.982% | 10 | 0.05 | 1 | 83.92% | 78.45% | 4.3 | 36.91 | 11.73% | 86.22% | 4.7 | 7 | 0.035 | 78.16 | 24.85% | 30% | 21.39 | 6.8% | 32 | 0.16 | 39.16% | 1 | 12.51 | 3.977% | 7.8% | 3.8 | 38 | 20.55 | 6.533% | 6 | 0.03 | 129 | 64.5% | 85.59 | 27.21% | 45 | 0.225 | 1 | 4.5 | 5.78 | 1.837% | 24 | 0.12 | 94 | 40.54 | 11.05% | 4.3 | 1.172% | 7.6 | 2.071% | 8.09% | P009
10 | 研发中心 | P2510 | 新开发 | java | 2024.10.17 | 2025.4.30 | 18 | 299 | 0.43144 | 69.24 | 416.5 | 11.1438 | 1.3608 | 0.56348 | 4.0265 | 0.91799 | 1.2455 | 0.57793 | 3.1823 | 0.18729 | 50.86 | 12.21% | 3 | 21.06 | 5.056% | 12 | 0.040134 | 2 | 86.28% | 90.28% | 4.6 | 46.55 | 11.18% | 90.59% | 4 | 7 | 0.023411 | 93.28 | 22.4% | 17.71% | 34.31 | 8.238% | 45 | 0.1505 | 43.35% | 1 | 22.9 | 5.498% | 21.64% | 4.1 | 41 | 21.6 | 5.186% | 8 | 0.026756 | 157 | 52.51% | 118.94 | 28.56% | 57 | 0.19064 | 1 | 4.8 | 7 | 1.681% | 34 | 0.11371 | 91 | 56.39 | 11.61% | 4.49 | 0.9244% | 8.36 | 1.721% | 8.44% | P010
11 | 研发中心 | P2511 | 新开发 | java | 2024.10.17 | 2025.4.22 | 22 | 301 | 0.40864 | 53.13 | 369.695 | 9.8258 | 1.0365 | 0.37741 | 3.9633 | 0.66897 | 0.93568 | 0.53156 | 2.8085 | 0.17276 | 39 | 10.55% | 2 | 14.2 | 3.841% | 9 | 0.0299 | 2 | 86.6% | 91.11% | 4.6 | 35.205 | 9.523% | 85.24% | 4.8 | 10 | 0.033223 | 104.97 | 28.39% | 31.2% | 25.17 | 6.808% | 39 | 0.12957 | 40.03% | 2 | 18.98 | 5.134% | 12.12% | 3.9 | 33 | 20 | 5.41% | 7 | 0.023256 | 148 | 49.17% | 105.67 | 28.58% | 58 | 0.19269 | 3 | 4.45 | 6.5 | 1.758% | 31 | 0.10299 | 92 | 42.33 | 10.01% | 3.6 | 0.8514% | 7.2 | 1.703% | 7.74% | P011
12 | 研发中心 | P2512 | 新开发 | .net | 2024.11.6 | 2025.4.22 | 14 | 393 | 0.36132 | 76.83 | 551.71 | 11.2307 | 1.3445 | 0.46209 | 4.6319 | 0.77924 | 1.1043 | 0.60254 | 2.8818 | 0.20356 | 66.05 | 11.97% | 1 | 22.7 | 4.114% | 11 | 0.02799 | 3 | 87.4% | 90.4% | 4 | 54.25 | 9.833% | 93.42% | 4.3 | 11 | 0.02799 | 159.33 | 28.88% | 22.63% | 38.28 | 6.938% | 45 | 0.1145 | 31.39% | 3 | 29.93 | 5.425% | 25.38% | 3.5 | 50 | 29.6 | 5.365% | 7 | 0.017812 | 215 | 54.71% | 141.57 | 25.66% | 68 | 0.17303 | 3 | 3.9 | 10 | 1.813% | 44 | 0.11196 | 90 | 62.18 | 9.893% | 5.38 | 0.856% | 9.27 | 1.475% | 8.1% | P012
13 | 研发中心 | P2513 | 新开发 | java | 2024.12.19 | 2025.5.16 | 20 | 228 | 0.39035 | 63.73 | 372.32 | 13.0639 | 1.6916 | 0.58596 | 4.8126 | 1.0267 | 1.3526 | 0.88421 | 3.5088 | 0.22807 | 48.21 | 12.95% | 1 | 16.7 | 4.485% | 9 | 0.039474 | 3 | 92.86% | 86.86% | 4.8 | 38.55 | 10.35% | 89% | 4.7 | 7 | 0.030702 | 87.48 | 23.5% | 23.05% | 29.26 | 7.859% | 33 | 0.14474 | 38.46% | 1 | 20.42 | 5.485% | 18.71% | 3.5 | 40 | 25.2 | 6.768% | 4 | 0.017544 | 116 | 50.88% | 100 | 26.86% | 36 | 0.15789 | 2 | 4.1 | 6.5 | 1.746% | 24 | 0.10526 | 88 | 51.74 | 11.87% | 4.37 | 1.002% | 7.62 | 1.748% | 8.16% | P013
14 | 研发中心 | P2514 | 新开发 | java | 2024.12.20 | 2025.5.10 | 22 | 386 | 0.38083 | 71.86 | 494.33 | 10.2452 | 1.3167 | 0.49223 | 3.8663 | 0.94881 | 1.1527 | 0.61244 | 2.6182 | 0.18653 | 63.53 | 12.85% | 1 | 23.75 | 4.804% | 14 | 0.036269 | 2 | 80.69% | 80.69% | 4.4 | 55.62 | 11.25% | 84.52% | 4.45 | 8 | 0.020725 | 103 | 20.84% | 17.78% | 45.78 | 9.261% | 41 | 0.10622 | 31.91% | 2 | 37.77 | 7.641% | 9.96% | 3.8 | 44 | 29.55 | 5.978% | 6 | 0.015544 | 159 | 41.19% | 126.33 | 25.56% | 78 | 0.20207 | 2 | 4.6 | 9 | 1.821% | 51 | 0.13212 | 91 | 58.79 | 10.38% | 5.17 | 0.9131% | 7.9 | 1.395% | 8.36% | P014
15 | 研发中心 | P2515 | 新开发 | java | 2024.12.16 | 2025.5.20 | 20 | 301 | 0.39867 | 64.89 | 425.52 | 11.3095 | 1.5761 | 0.5996 | 4.7187 | 0.91003 | 0.95601 | 0.43854 | 2.8346 | 0.18605 | 59.3 | 13.94% | 3 | 22.56 | 5.302% | 12 | 0.039867 | 1 | 87.59% | 86.59% | 4.8 | 35.97 | 8.453% | 84.47% | 4.2 | 8 | 0.026578 | 110 | 25.85% | 26.76% | 34.24 | 8.047% | 33 | 0.10963 | 36.92% | 2 | 33.3 | 7.826% | 10.2% | 4 | 40 | 16.5 | 3.878% | 7 | 0.023256 | 155 | 51.5% | 106.65 | 25.06% | 60 | 0.19934 | 2 | 4.8 | 7 | 1.645% | 31 | 0.10299 | 92 | 52.66 | 10.74% | 4.46 | 0.9094% | 7.77 | 1.584% | 7.23% | P015
16 | 研发中心 | P2516 | 新开发 | java | 2024.12.18 | 2025.5.22 | 20 | 433 | 0.34873 | 67.63 | 676.42 | 12.4974 | 1.525 | 0.53136 | 4.9545 | 0.92952 | 1.3825 | 0.50069 | 3.4186 | 0.18476 | 82.54 | 12.2% | 3 | 28.76 | 4.252% | 8 | 0.018476 | 3 | 83.19% | 85.19% | 4.2 | 74.83 | 11.06% | 90.35% | 4.4 | 9 | 0.020785 | 180.5 | 26.68% | 21.21% | 50.31 | 7.438% | 55 | 0.12702 | 35.05% | 1 | 37.35 | 5.522% | 20.88% | 3.4 | 48 | 27.1 | 4.006% | 8 | 0.018476 | 239 | 55.2% | 185.03 | 27.35% | 71 | 0.16397 | 1 | 4 | 10 | 1.478% | 48 | 0.11085 | 91 | 54.1 | 7.271% | 5.97 | 0.8024% | 7.56 | 1.016% | 6.5% | P016
17 | 研发中心 | P2430 | 二次开发 | java | 2024.4.7 | 2025.5.23 | 18 | 338 | 0.36686 | 85.07 | 421.94 | 9.9867 | 0.95787 | 0.34249 | 3.5553 | 0.84166 | 1.3368 | 0.34012 | 3.2897 | 0.1645 | 40.47 | 9.591% | 2 | 14.47 | 3.429% | 11 | 0.032544 | 2 | 75.17% | 79% | 3.95 | 56.48 | 13.39% | 93% | 4.6 | 9 | 0.026627 | 88.31 | 20.93% | 21.9% | 35.56 | 8.428% | 35 | 0.10355 | 26.59% | 2 | 26.34 | 6.243% | 23.52% | 3.9 | 40 | 14.37 | 3.406% | 4 | 0.011834 | 168 | 49.7% | 138.99 | 32.94% | 65 | 0.19231 | 1 | 4.35 | 6.95 | 1.647% | 44 | 0.13018 | 87 | 66 | 13.02% | 5.87 | 1.158% | 13.2 | 2.603% | 7.441% | P017
18 | 研发中心 | P2431 | 二次开发 | java | 2024.5.24 | 2025.6.24 | 16 | 283 | 0.36396 | 56.74 | 399.79 | 11.3015 | 1.3399 | 0.60099 | 4.6228 | 0.77088 | 0.72565 | 0.7494 | 3.1093 | 0.1535 | 47.4 | 11.86% | 3 | 21.26 | 5.318% | 8 | 0.028269 | 2 | 78.21% | 84% | 4 | 25.67 | 6.421% | 79% | 4.3 | 6 | 0.021201 | 110.39 | 27.61% | 21.3% | 27.27 | 6.821% | 33 | 0.11661 | 30.66% | 3 | 25.87 | 6.471% | 19.84% | 3.85 | 42 | 26.51 | 6.631% | 6 | 0.021201 | 125 | 44.17% | 109.99 | 27.51% | 50 | 0.17668 | 2 | 4.1 | 5.43 | 1.358% | 37 | 0.13074 | 90 | 45.95 | 10.07% | 3.6 | 0.7886% | 7.19 | 1.575% | 7.543% | P018
19 | 研发中心 | P2517 | 新开发 | .net | 2024.11.3 | 2025.3.30 | 14 | 413 | 0.41404 | 70.16 | 551.595 | 10.6846 | 1.1549 | 0.48755 | 3.9599 | 0.78993 | 1.2751 | 0.53462 | 3.0658 | 0.20688 | 59.62 | 10.81% | 1 | 25.17 | 4.563% | 13 | 0.031477 | 3 | 85.7% | 94.79% | 4.6 | 65.825 | 11.93% | 86.92% | 4.32 | 12 | 0.029056 | 141.5 | 25.65% | 26% | 40.78 | 7.393% | 58 | 0.14044 | 39.15% | 2 | 22.15 | 4.016% | 18.76% | 4.2 | 50 | 27.6 | 5.004% | 9 | 0.021792 | 229 | 55.45% | 158.27 | 28.69% | 79 | 0.19128 | 1 | 4.35 | 10.68 | 1.936% | 45 | 0.10896 | 89.5 | 55.96 | 9% | 5.3 | 0.8524% | 8.9 | 1.431% | 7.21% | P019
20 | 研发中心 | P2518 | 新开发 | java | 2024.12.18 | 2025.5.30 | 20 | 335 | 0.36119 | 53.17 | 432.955 | 10.3392 | 1.1921 | 0.40454 | 4.2699 | 0.71164 | 0.97182 | 0.62567 | 2.7093 | 0.16597 | 49.92 | 11.53% | 2 | 16.94 | 3.913% | 8 | 0.023881 | 3 | 81.08% | 83.51% | 4.7 | 40.695 | 9.399% | 94.24% | 4.72 | 9 | 0.026866 | 124.61 | 28.78% | 29% | 29.8 | 6.883% | 43 | 0.12836 | 42.38% | 2 | 24.39 | 5.633% | 16.31% | 4 | 40 | 26.2 | 6.051% | 6 | 0.01791 | 154 | 45.97% | 113.45 | 26.2% | 55 | 0.16418 | 3 | 4.5 | 6.95 | 1.605% | 33 | 0.098507 | 90 | 41.57 | 8.551% | 4.2 | 0.864% | 7.4 | 1.522% | 7.76% | P020
21 | 研发中心 | P2519 | 新开发 | java | 2024.10.5 | 2025.4.30 | 14 | 219 | 0.40183 | 65.08 | 340.14 | 12.4252 | 1.4159 | 0.60274 | 5.1324 | 0.93589 | 1.2504 | 0.71416 | 3.1269 | 0.18265 | 38.76 | 11.4% | 3 | 16.5 | 4.851% | 9 | 0.041096 | 2 | 93.22% | 96.22% | 4.5 | 34.23 | 10.06% | 88.33% | 4.6 | 5 | 0.022831 | 100.61 | 29.58% | 20.26% | 25.62 | 7.532% | 38 | 0.17352 | 44.16% | 1 | 14.27 | 4.195% | 12.8% | 3.7 | 38 | 19.55 | 5.748% | 5 | 0.022831 | 88 | 40.18% | 85.6 | 25.17% | 31 | 0.14155 | 3 | 4.1 | 5 | 1.47% | 25 | 0.11416 | 92.5 | 52.82 | 13.03% | 4.46 | 1.101% | 7.8 | 1.925% | 8.89% | P021
22 | 研发中心 | P2520 | 新开发 | java | 2024.10.17 | 2025.4.30 | 22 | 203 | 0.33498 | 61.53 | 339.62 | 13.384 | 1.5582 | 0.60729 | 5.6059 | 0.82365 | 1.5417 | 0.4532 | 3.3813 | 0.23645 | 39.54 | 11.64% | 1 | 15.41 | 4.537% | 7 | 0.034483 | 2 | 84.1% | 86.1% | 4.7 | 39.12 | 11.52% | 88.21% | 4.45 | 5 | 0.024631 | 109.57 | 32.26% | 25.5% | 20.9 | 6.154% | 27 | 0.133 | 39.84% | 1 | 11.78 | 3.469% | 23.12% | 3.9 | 33 | 11.5 | 3.386% | 5 | 0.024631 | 85 | 41.87% | 85.8 | 25.26% | 24 | 0.11823 | 1 | 4 | 6 | 1.767% | 24 | 0.11823 | 91 | 50.37 | 12.56% | 3.75 | 0.9348% | 7.41 | 1.847% | 6.64% | P022
23 | 研发中心 | P2521 | 二次开发 | java | 2024.11.10 | 2025.4.16 | 22 | 324 | 0.40432 | 64.36 | 484.445 | 11.9616 | 1.2346 | 0.66914 | 4.718 | 1.1121 | 1.4932 | 0.52716 | 3.1121 | 0.20741 | 50 | 10.32% | 1 | 27.1 | 5.594% | 16 | 0.049383 | 1 | 89.36% | 91.84% | 4.6 | 60.475 | 12.48% | 84.08% | 4.32 | 11 | 0.033951 | 124.54 | 25.71% | 31.5% | 45.04 | 9.297% | 40 | 0.12346 | 35.86% | 1 | 21.5 | 4.438% | 14.96% | 3.7 | 41 | 21.35 | 4.407% | 7 | 0.021605 | 161 | 49.69% | 126.04 | 26.02% | 57 | 0.17593 | 2 | 4.1 | 8.4 | 1.734% | 40 | 0.12346 | 91 | 51.66 | 9.413% | 4.5 | 0.82% | 8.2 | 1.494% | 8.34% | P023
24 | 研发中心 | P2522 | 新开发 | .net | 2024.10.9 | 2025.3.30 | 20 | 354 | 0.42938 | 61.05 | 449.925 | 10.1678 | 1.2549 | 0.4852 | 3.9993 | 1 | 1.1963 | 0.6565 | 2.3609 | 0.21469 | 55.53 | 12.34% | 2 | 21.47 | 4.772% | 16 | 0.045198 | 1 | 89.52% | 77.97% | 4.8 | 52.935 | 11.77% | 88.41% | 4.32 | 11 | 0.031073 | 105.63 | 23.48% | 24.5% | 44.25 | 9.835% | 50 | 0.14124 | 33.97% | 2 | 27.09 | 6.021% | 13.52% | 4.4 | 40 | 29.05 | 6.457% | 8 | 0.022599 | 198 | 55.93% | 104.47 | 23.22% | 67 | 0.18927 | 2 | 4.2 | 9.5 | 2.111% | 41 | 0.11582 | 89 | 49.25 | 9.638% | 4 | 0.7828% | 7.8 | 1.526% | 7.46% | P024
25 | 研发中心 | P2523 | 新开发 | java | 2024.11.10 | 2025.4.16 | 20 | 327 | 0.36086 | 61.74 | 452.62 | 11.0733 | 1.4662 | 0.56905 | 4.0159 | 0.9304 | 1.0955 | 0.64954 | 3.0691 | 0.20795 | 59.93 | 13.24% | 3 | 23.26 | 5.139% | 10 | 0.030581 | 3 | 89.14% | 83.44% | 4.8 | 44.78 | 9.894% | 82.6% | 4.9 | 11 | 0.033639 | 92 | 20.33% | 19.6% | 38.03 | 8.402% | 34 | 0.10398 | 40.2% | 2 | 34.12 | 7.538% | 21% | 3.4 | 40 | 26.55 | 5.866% | 6 | 0.018349 | 148 | 45.26% | 125.45 | 27.72% | 57 | 0.17431 | 2 | 4.3 | 8.5 | 1.878% | 41 | 0.12538 | 90 | 50.18 | 9.756% | 5.09 | 0.9896% | 6.47 | 1.258% | 7.43% | P025
项目名称: 均值; 人数: 18.64; 功能点: 312.84 | 0.4003 | 65.272 | 447.2822 | 11.548 | 1.4059 | 0.54543 | 4.4671 | 0.862 | 1.2334 | 0.61101 | 3.0855 | 0.19962 | 54.56 | 12.16% | 2 | 20.9488 | 4.707% |  | 0.034061 | 1.92 | 85.8% | 86.38% | 4.486 | 47.4486 | 10.66% | 88.19% | 4.4116 | 8.72 | 0.028098 | 116.5484 | 26.04% | 24.1% | 33.7784 | 7.508% |  | 0.1331 | 37.16% | 1.72 | 23.0424 | 5.113% | 16.82% | 3.842 | 40.96 | 23.3732 | 5.288% | 6.32 | 0.020689 | 158.2 | 50.47% | 119.8416 | 26.78% | 58.04 | 0.18435 | 1.72 | 4.31 | 7.7408 | 1.731% |  | 0.11606 | 90.14 | 52.5732 | 10.43% | 4.6232 | 0.913% | 8.0756 | 1.61% | 7.913%
项目名称: 标准差; 人数: 2.928; 功能点: 65.2557 | 0.042 | 7.674 | 85.3868 | 1.0294 | 0.19038 | 0.088651 | 0.52878 | 0.10451 | 0.25683 | 0.13207 | 0.2792 | 0.024096 | 12.4526 | 1.221% | 0.86603 | 3.996 | 0.5442% |  | 0.007788 | 0.75939 | 4.543% | 4.932% | 0.26439 | 11.4737 | 1.902% | 3.949% | 0.26594 | 2.151 | 0.0050599 | 28.1001 | 3.331% | 4.102% | 8.4159 | 1.034% |  | 0.023155 | 5.424% | 0.73711 | 7.8157 | 1.347% | 4.55% | 0.26758 | 4.0567 | 4.764 | 1.003% | 1.2152 | 0.0041474 | 38.7857 | 5.923% | 24.7501 | 2.067% | 15.3988 | 0.028076 | 0.73711 | 0.2586 | 1.6117 | 0.1698% |  | 0.0095217 | 1.8903 | 6.3221 | 1.453% | 0.63624 | 0.1144% | 1.2252 | 0.3087% | 0.6534%

## 组织项目度量数据库(25年下)
组织度量库分析数据
项目基本信息 | [11 empty] | 研发生产率（人时/功能点） | [8 empty] | 需求阶段 | [10 empty] | 系统设计 | [5 empty] | 编码开发 | [12 empty] | 集成测试 |  |  |  |  | 系统测试 | [7 empty] | 系统初验 |  | 上线交付 |  |  | 项目管理
[21 empty] | 需求开发 | [5 empty] | 需求评审 |  |  |  |  | 系统设计开发评审 | [5 empty] | 编码 |  |  | 代码评审 | [9 empty] | 集成测试
序号 | 部门 | 项目名称 | 类型 | 开发语言 | 开始日期 | 结束日期 | 人数 | 功能点 | 发布前缺陷密度(个缺陷/功能点) | 项目管理工作量(人天） | 研发工作量(人天） | 研发生产率（人时/功能点） | 需求开发生产率（人时/功能点） | 需求评审生产率（人时/功能点） | 编码生产率（人时/功能点） | 代码评审生产率（人时/功能点） | 设计生产率（人时/功能点） | 集成生产率（人时/功能点） | 测试生产率（人时/功能点） | 系统初验生产率（人时/功能点） | 需求开发工作量 | 需求工作量投入率 | 需求开发方法 | 需求评审工作量 | 需求评审工作量投入率 | 发现缺陷 | 需求评审缺陷密度 | 需求评审方式 | 需求稳定指数RSI | 需求评审功能点覆盖率 | 需求评审人员技能 | 设计工作量 | 设计工作量投入率 | 设计评审功能点覆盖率 | 设计团队人员技能 | 设计评审发现缺陷 | 设计评审缺陷密度 | 编码工作量 | 编码工作量投入率 | 代码复用率 | 代码评审工作量 | 代码评审工作量投入率 | 发现缺陷 | 代码评审缺陷密度 | 代码评审覆盖率 | 代码评审方法 | 开发修复工作量 | 开发修复工作量投入率 | 返工率(%) | 开发人员技能 | 集成测试用例个数 | 集成测试工作量 | 集成测试工作量占比 | 发现缺陷 | 集成测试缺陷密度 | 系统测试用例个数 | 系统测试用例覆盖率 | 系统测试工作量 | 系统测试工作量投入率 | 系统测试发现缺陷 | 系统测试缺陷密度 | 系统测试方法 | 测试人员经验 | 系统初验工作量 | 系统初验工作量占比 | 遗留缺陷 | 交付遗留发现缺陷密度 | 客户满意度 | 项目管理工作量 | 项目管理-工作量百分比 | 配置管理工作量 | 配置管理-工作量百分比 | 质量保证工作量 | 质量保证-工作量百分比 | 进度偏差%
1 | 研发中心 | P2524 | 新开发 | java | 2025.5.5 | 2025.11.13 | 22 | 255 | 0.41961 | 50.34 | 331.01 | 10.3846 | 1.3465 | 0.60235 | 3.9357 | 0.93584 | 1.248 | 0.37804 | 2.6692 | 0.20486 | 42.92 | 12.97% | 2 | 19.2 | 5.8% | 10 | 0.039216 | 1 | 91.14% | 86.28% | 4.9 | 39.78 | 12.02% | 90.98% | 4.49 | 8 | 0.031373 | 86.32 | 26.08% | 26.5% | 29.83 | 9.012% | 36 | 0.14118 | 38.71% | 1 | 9.3 | 2.81% | 18.2% | 4.3 | 40 | 12.05 | 3.64% | 6 | 0.023529 | 145 | 56.86% | 85.08 | 25.7% | 47 | 0.18431 | 2 | 4.52 | 6.53 | 1.973% | 24 | 0.094118 | 88.5 | 37.54 | 9.844% | 5.2 | 1.364% | 7.6 | 1.993% | 8.389%
2 | 研发中心 | P2525 | 新开发 | .net | 2025.3.24 | 2025.12.13 | 12 | 292 | 0.39041 | 58.48 | 411.165 | 11.2648 | 1.3751 | 0.50658 | 4.4184 | 0.87068 | 1.0821 | 0.6474 | 2.9814 | 0.25397 | 50.19 | 12.21% | 2 | 18.49 | 4.497% | 10 | 0.034247 | 2 | 89.27% | 88.85% | 4.8 | 39.495 | 9.606% | 91.89% | 4.49 | 9 | 0.030822 | 118.89 | 28.92% | 25.5% | 31.78 | 7.729% | 39 | 0.13356 | 37.9% | 2 | 10.6 | 2.578% | 17.38% | 4.1 | 39 | 23.63 | 5.747% | 6 | 0.020548 | 160 | 54.79% | 108.82 | 26.47% | 50 | 0.17123 | 2 | 4.36 | 9.27 | 2.255% | 31 | 0.10616 | 89 | 45.88 | 9.769% | 4.4 | 0.9369% | 8.2 | 1.746% | 8.203%
3 | 研发中心 | P2526 | 新开发 | java | 2025.5.20 | 2025.10.15 | 20 | 319 | 0.49843 | 64.56 | 393.585 | 9.8705 | 1.0194 | 0.54696 | 3.3284 | 0.66759 | 0.76 | 0.69918 | 3.3239 | 0.1926 | 40.65 | 10.33% | 1 | 21.81 | 5.541% | 11 | 0.034483 | 1 | 90.24% | 94.46% | 4.7 | 30.305 | 7.7% | 90.14% | 4.6 | 11 | 0.034483 | 86.02 | 21.86% | 31.5% | 26.62 | 6.763% | 55 | 0.17241 | 47.54% | 1 | 20.08 | 5.102% | 19% | 4.45 | 40 | 27.88 | 7.084% | 7 | 0.021944 | 188 | 58.93% | 132.54 | 33.68% | 75 | 0.23511 | 1 | 4.75 | 7.68 | 1.951% | 27 | 0.084639 | 91 | 53.26 | 11.63% | 5 | 1.091% | 6.3 | 1.375% | 7.56%
4 | 研发中心 | P2527 | 新开发 | java | 2025.4.7 | 2025.11.6 | 24 | 331 | 0.40785 | 61.63 | 426.525 | 10.3088 | 1.3061 | 0.45003 | 3.811 | 0.82006 | 1.4118 | 0.57112 | 2.5644 | 0.19432 | 54.04 | 12.67% | 1 | 18.62 | 4.366% | 10 | 0.030211 | 1 | 89.24% | 90.82% | 4.8 | 58.415 | 13.7% | 89.73% | 4.44 | 11 | 0.033233 | 108 | 25.32% | 30% | 33.93 | 7.955% | 47 | 0.14199 | 38.7% | 1 | 15.75 | 3.693% | 19.44% | 4.4 | 42 | 23.63 | 5.54% | 8 | 0.024169 | 183 | 55.29% | 106.1 | 24.88% | 59 | 0.17825 | 3 | 4.41 | 8.04 | 1.885% | 33 | 0.099698 | 92 | 49.33 | 10.11% | 4.5 | 0.9218% | 7.8 | 1.598% | 7.931%
5 | 研发中心 | P2528 | 新开发 | java | 2025.5.24 | 2025.12.13 | 18 | 267 | 0.49064 | 59.98 | 370.985 | 11.1157 | 1.502 | 0.57139 | 4.2409 | 0.99536 | 0.98352 | 0.56629 | 3.0736 | 0.17798 | 50.13 | 13.51% | 2 | 19.07 | 5.14% | 13 | 0.048689 | 3 | 86.5% | 89.83% | 4.5 | 32.825 | 8.848% | 93.06% | 4.75 | 10 | 0.037453 | 89.92 | 24.24% | 26% | 33.22 | 8.955% | 42 | 0.1573 | 42.5% | 1 | 18.4 | 4.96% | 10.56% | 4.2 | 36 | 18.9 | 5.095% | 8 | 0.029963 | 135 | 50.56% | 102.58 | 27.65% | 58 | 0.21723 | 1 | 4.67 | 5.94 | 1.601% | 23 | 0.086142 | 90 | 46.88 | 10.88% | 4.8 | 1.114% | 8.3 | 1.926% | 7.75%
6 | 研发中心 | P2529 | 二次开发 | java | 2025.5.24 | 2025.12.13 | 18 | 368 | 0.42935 | 66.06 | 481.28 | 10.4626 | 1.4372 | 0.49935 | 3.8859 | 0.84761 | 1.0707 | 0.6163 | 2.7904 | 0.16283 | 66.11 | 13.74% | 3 | 22.97 | 4.773% | 14 | 0.038043 | 2 | 88.06% | 94.33% | 4.75 | 49.25 | 10.23% | 92.52% | 4.65 | 13 | 0.035326 | 118.74 | 24.67% | 27.5% | 38.99 | 8.101% | 52 | 0.1413 | 36.32% | 1 | 21.02 | 4.368% | 11.6% | 4.05 | 39 | 28.35 | 5.891% | 9 | 0.024457 | 220 | 59.78% | 128.36 | 26.67% | 70 | 0.19022 | 2 | 4.46 | 7.49 | 1.556% | 37 | 0.10054 | 93 | 53.16 | 9.712% | 4.4 | 0.8039% | 8.5 | 1.553% | 7.44%
7 | 研发中心 | P2530 | 新开发 | java | 2025.6.10 | 2025.12.25 | 18 | 412 | 0.3568 | 69.32 | 471.815 | 9.1615 | 1.454 | 0.53262 | 3.3874 | 0.5868 | 0.69058 | 0.46951 | 2.4963 | 0.13107 | 74.88 | 15.87% | 2 | 27.43 | 5.814% | 15 | 0.036408 | 1 | 91.56% | 96.9% | 4.85 | 35.565 | 7.538% | 85% | 4.36 | 11 | 0.026699 | 128.06 | 27.14% | 31.5% | 30.22 | 6.405% | 48 | 0.1165 | 35.62% | 3 | 16.17 | 3.427% | 10.36% | 4.4 | 48 | 24.18 | 5.125% | 9 | 0.021845 | 212 | 51.46% | 128.56 | 27.25% | 64 | 0.15534 | 3 | 4.2 | 6.75 | 1.431% | 44 | 0.1068 | 92 | 57.22 | 10.57% | 5.4 | 0.9979% | 6.7 | 1.238% | 8.03%
8 | 研发中心 | P2531 | 新开发 | java | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 18 | 358 | 0.42458 | 66.13 | 453.255 | 10.1286 | 1.3777 | 0.60089 | 3.8972 | 0.95732 | 1.001 | 0.41877 | 2.6706 | 0.16246 | 61.65 | 13.6% | 2 | 26.89 | 5.933% | 12 | 0.03352 | 1 | 91.91% | 91.66% | 4.85 | 44.795 | 9.883% | 88.5% | 4.32 | 11 | 0.030726 | 98.29 | 21.69% | 26.5% | 42.84 | 9.452% | 55 | 0.15363 | 41.91% | 1 | 33.27 | 7.34% | 6.54% | 4.2 | 43 | 18.74 | 4.135% | 10 | 0.027933 | 196 | 54.75% | 119.51 | 26.37% | 64 | 0.17877 | 2 | 4.25 | 7.27 | 1.604% | 35 | 0.097765 | 90 | 52.83 | 10.17% | 4.9 | 0.9434% | 8.4 | 1.617% | 8.861%
9 | 研发中心 | P2532 | 新开发 | java | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 22 | 313 | 0.38019 | 60.14 | 422.46 | 10.7977 | 1.4479 | 0.63847 | 3.7958 | 0.63949 | 1.4592 | 0.51118 | 2.7379 | 0.20728 | 56.65 | 13.41% | 2 | 24.98 | 5.913% | 11 | 0.035144 | 1 | 90.52% | 88.3% | 4.8 | 57.09 | 13.51% | 89.06% | 4.44 | 11 | 0.035144 | 107.18 | 25.37% | 27.5% | 25.02 | 5.922% | 33 | 0.10543 | 34.2% | 3 | 16.31 | 3.861% | 16.2% | 4.3 | 42 | 20 | 4.734% | 9 | 0.028754 | 164 | 52.4% | 107.12 | 25.36% | 55 | 0.17572 | 2 | 4.26 | 8.11 | 1.92% | 33 | 0.10543 | 92 | 48.54 | 10.06% | 3.9 | 0.8081% | 7.7 | 1.596% | 8.016%
10 | 研发中心 | P2533 | 新开发 | java | 2025.4.2 | 2025.11.2 | 20 | 191 | 0.50785 | 57.57 | 307.37 | 12.8741 | 1.2683 | 0.58136 | 5.1686 | 1.1895 | 1.3671 | 0.90806 | 3.3638 | 0.21696 | 30.28 | 9.851% | 3 | 13.88 | 4.516% | 9 | 0.04712 | 3 | 83.59% | 86.48% | 4.45 | 32.64 | 10.62% | 93.91% | 4.61 | 7 | 0.036649 | 82.86 | 26.96% | 23% | 28.4 | 9.24% | 30 | 0.15707 | 44.35% | 1 | 12.14 | 3.95% | 10.64% | 3.75 | 31 | 21.68 | 7.053% | 6 | 0.031414 | 110 | 57.59% | 80.31 | 26.13% | 45 | 0.2356 | 1 | 4.8 | 5.18 | 1.685% | 16 | 0.08377 | 89 | 46.07 | 12.62% | 4.2 | 1.151% | 7.3 | 2% | 8.202%
11 | 研发中心 | P2534 | 新开发 | java | 2025.3.16 | 2025.11.13 | 18 | 383 | 0.38903 | 65.68 | 522.36 | 10.9109 | 1.196 | 0.53995 | 4.5876 | 0.81191 | 1.2658 | 0.45723 | 2.6222 | 0.24209 | 57.26 | 10.96% | 2 | 25.85 | 4.949% | 14 | 0.036554 | 2 | 88.89% | 93.61% | 4.75 | 60.6 | 11.6% | 92.29% | 4.55 | 12 | 0.031332 | 152.39 | 29.17% | 25% | 38.87 | 7.441% | 46 | 0.1201 | 34.12% | 3 | 28.37 | 5.431% | 21.8% | 3.8 | 49 | 21.89 | 4.191% | 8 | 0.020888 | 207 | 54.05% | 125.54 | 24.03% | 69 | 0.18016 | 3 | 4.51 | 11.59 | 2.219% | 38 | 0.099217 | 92.5 | 52.38 | 8.908% | 5.6 | 0.9523% | 7.7 | 1.309% | 7.7%
12 | 研发中心 | P2535 | 新开发 | java | 2025.4.8 | 2025.11.20 | 18 | 267 | 0.41573 | 63.25 | 370.295 | 11.095 | 1.4238 | 0.44195 | 4.0581 | 0.83655 | 1.1954 | 0.67955 | 3.1047 | 0.19146 | 47.52 | 12.83% | 1 | 14.75 | 3.983% | 12 | 0.044944 | 3 | 86.58% | 93.61% | 4.5 | 39.895 | 10.77% | 89.18% | 4.32 | 9 | 0.033708 | 96.6 | 26.09% | 27% | 27.92 | 7.54% | 39 | 0.14607 | 39.72% | 2 | 10.92 | 2.949% | 15.64% | 4.1 | 41 | 22.68 | 6.125% | 5 | 0.018727 | 139 | 52.06% | 103.62 | 27.98% | 46 | 0.17228 | 2 | 4.25 | 6.39 | 1.726% | 26 | 0.097378 | 93.5 | 50.75 | 11.71% | 4.4 | 1.015% | 8.1 | 1.868% | 7.36%
13 | 研发中心 | P2536 | 新开发 | java | 2025.4.7 | 2025.11.6 | 22 | 409 | 0.40098 | 59.61 | 497.365 | 9.7284 | 1.2745 | 0.4757 | 3.6086 | 0.62142 | 1.1356 | 0.48372 | 2.5551 | 0.19521 | 65.16 | 13.1% | 2 | 24.32 | 4.89% | 15 | 0.036675 | 1 | 91.22% | 91.32% | 4.9 | 58.055 | 11.67% | 89.69% | 4.32 | 10 | 0.02445 | 121.92 | 24.51% | 29% | 31.77 | 6.388% | 46 | 0.11247 | 34.72% | 3 | 30.8 | 6.193% | 14.86% | 4.45 | 44 | 24.73 | 4.972% | 9 | 0.022005 | 234 | 57.21% | 130.63 | 26.26% | 84 | 0.20538 | 1 | 4.57 | 9.98 | 2.007% | 41 | 0.10024 | 89 | 47.71 | 8.566% | 5 | 0.8977% | 6.9 | 1.239% | 8.36%
14 | 研发中心 | P2537 | 新开发 | java | 2025.5.5 | 2025.10.15 | 14 | 276 | 0.46739 | 57.45 | 412.275 | 11.95 | 1.5965 | 0.59855 | 4.5838 | 1.0522 | 1.4697 | 0.60725 | 2.8299 | 0.26435 | 55.08 | 13.36% | 1 | 20.65 | 5.009% | 14 | 0.050725 | 3 | 84.28% | 91.84% | 4.6 | 50.705 | 12.3% | 89.19% | 4.56 | 9 | 0.032609 | 107.18 | 26% | 24.5% | 36.3 | 8.805% | 45 | 0.16304 | 43.87% | 1 | 14.66 | 3.556% | 18.8% | 4 | 40 | 20.95 | 5.082% | 6 | 0.021739 | 160 | 57.97% | 97.63 | 23.68% | 55 | 0.19928 | 1 | 4.52 | 9.12 | 2.212% | 24 | 0.086957 | 93.5 | 45.95 | 9.782% | 4.2 | 0.8941% | 7.3 | 1.554% | 7.5%
15 | 研发中心 | P2538 | 新开发 | java | 2025.3.24 | 2025.10.17 | 24 | 222 | 0.38739 | 54.63 | 348.34 | 12.5528 | 1.5283 | 0.49441 | 4.9813 | 0.79135 | 1.1611 | 0.77189 | 3.4108 | 0.20505 | 42.41 | 12.17% | 2 | 13.72 | 3.939% | 9 | 0.040541 | 3 | 84.19% | 93.98% | 4.55 | 32.22 | 9.25% | 92.52% | 4.46 | 7 | 0.031532 | 98.41 | 28.25% | 24% | 21.96 | 6.304% | 26 | 0.11712 | 34.36% | 3 | 17.86 | 5.127% | 10.24% | 3.9 | 34 | 21.42 | 6.149% | 6 | 0.027027 | 116 | 52.25% | 94.65 | 27.17% | 38 | 0.17117 | 2 | 4.2 | 5.69 | 1.633% | 23 | 0.1036 | 88 | 43.43 | 10.78% | 4.3 | 1.067% | 6.9 | 1.712% | 8.94%
16 | 研发中心 | P2539 | 新开发 | .net | 2025.5.12 | 2025.12.31 | 22 | 319 | 0.36677 | 58.05 | 401.2 | 10.0614 | 1.0616 | 0.4316 | 3.5955 | 0.52013 | 0.91235 | 0.52138 | 3.3362 | 0.20288 | 42.33 | 10.55% | 3 | 17.21 | 4.29% | 12 | 0.037618 | 1 | 92.35% | 95.95% | 4.95 | 36.38 | 9.068% | 87.11% | 4.2 | 9 | 0.028213 | 99.14 | 24.71% | 29.8% | 20.74 | 5.169% | 37 | 0.11599 | 38.06% | 3 | 23.49 | 5.855% | 15.36% | 4.3 | 43 | 20.79 | 5.182% | 9 | 0.028213 | 165 | 51.72% | 133.03 | 33.16% | 50 | 0.15674 | 3 | 4.25 | 8.09 | 2.016% | 35 | 0.10972 | 91.5 | 46.45 | 10.11% | 4.2 | 0.9145% | 7.4 | 1.611% | 8.08%
17 | 研发中心 | P2540 | 新开发 | java | 2025.5.12 | 2025.12.31 | 16 | 377 | 0.37666 | 66.25 | 553.085 | 11.7366 | 1.583 | 0.57061 | 4.5335 | 0.76732 | 1.5577 | 0.45793 | 2.796 | 0.23788 | 74.6 | 13.49% | 1 | 26.89 | 4.862% | 14 | 0.037135 | 2 | 87.5% | 90.09% | 4.5 | 73.405 | 13.27% | 87.28% | 4.44 | 12 | 0.03183 | 158.83 | 28.72% | 25.49% | 36.16 | 6.538% | 48 | 0.12732 | 39.4% | 2 | 18.65 | 3.372% | 14.08% | 3.85 | 41 | 21.58 | 3.902% | 8 | 0.02122 | 188 | 49.87% | 131.76 | 23.82% | 60 | 0.15915 | 3 | 4.31 | 11.21 | 2.027% | 40 | 0.1061 | 90 | 53.55 | 8.646% | 5 | 0.8073% | 7.7 | 1.243% | 6.97%
18 | 研发中心 | P2541 | 新开发 | .net | 2025.4.2 | 2025.11.2 | 20 | 283 | 0.41696 | 54.65 | 406.92 | 11.503 | 1.4731 | 0.58657 | 3.9729 | 0.8882 | 1.5672 | 0.68127 | 3.0315 | 0.19053 | 52.11 | 12.81% | 1 | 20.75 | 5.099% | 12 | 0.042403 | 2 | 86% | 90.71% | 4.56 | 55.44 | 13.62% | 89.58% | 4.5 | 8 | 0.028269 | 91.77 | 22.55% | 29% | 31.42 | 7.721% | 38 | 0.13428 | 39.41% | 2 | 17.35 | 4.264% | 14.92% | 4.25 | 37 | 24.1 | 5.923% | 8 | 0.028269 | 155 | 54.77% | 107.24 | 26.35% | 52 | 0.18375 | 1 | 4.36 | 6.74 | 1.656% | 27 | 0.095406 | 91 | 43.75 | 9.479% | 4 | 0.8666% | 6.9 | 1.495% | 7.15%
19 | 研发中心 | P2542 | 新开发 | .net | 2025.3.16 | 2025.11.13 | 20 | 337 | 0.35905 | 66.06 | 479.35 | 11.3792 | 1.6859 | 0.60463 | 4.4726 | 0.68012 | 0.95549 | 0.43561 | 3.0471 | 0.1778 | 71.02 | 14.82% | 1 | 25.47 | 5.313% | 15 | 0.04451 | 3 | 85.29% | 89.24% | 4.55 | 40.25 | 8.397% | 91.59% | 4.18 | 11 | 0.032641 | 118.74 | 24.77% | 24.5% | 28.65 | 5.977% | 35 | 0.10386 | 32.95% | 3 | 41.02 | 8.557% | 11.6% | 3.85 | 39 | 18.35 | 3.828% | 8 | 0.023739 | 176 | 52.23% | 128.36 | 26.78% | 52 | 0.1543 | 3 | 4.31 | 7.49 | 1.563% | 37 | 0.10979 | 95 | 53.16 | 9.747% | 4.4 | 0.8067% | 8.5 | 1.558% | 7.46%
20 | 研发中心 | P2543 | 新开发 | java | 2025.4.17 | 2025.10.17 | 20 | 427 | 0.42857 | 61.79 | 565.17 | 10.5887 | 1.1402 | 0.36478 | 4.3076 | 0.93527 | 1.3274 | 0.45452 | 2.8159 | 0.17817 | 60.86 | 10.77% | 2 | 19.47 | 3.445% | 14 | 0.032787 | 2 | 88.41% | 93.99% | 4.75 | 70.85 | 12.54% | 86.7% | 4.36 | 12 | 0.028103 | 151.79 | 26.86% | 27.5% | 49.92 | 8.833% | 65 | 0.15222 | 41.37% | 1 | 28.21 | 4.991% | 14.88% | 4.1 | 48 | 24.26 | 4.293% | 11 | 0.025761 | 241 | 56.44% | 150.3 | 26.59% | 81 | 0.1897 | 2 | 4.61 | 9.51 | 1.683% | 40 | 0.093677 | 91 | 48.69 | 7.766% | 5.8 | 0.9251% | 7.3 | 1.164% | 7.8%
21 | 研发中心 | P2544 | 新开发 | java | 2025.4.8 | 2025.11.20 | 14 | 222 | 0.45946 | 63.18 | 346.18 | 12.475 | 1.3546 | 0.5582 | 4.6764 | 1.0486 | 1.6184 | 0.79279 | 3.2724 | 0.20216 | 37.59 | 10.86% | 3 | 15.49 | 4.475% | 7 | 0.031532 | 3 | 85.11% | 88.95% | 4.6 | 44.91 | 12.97% | 90.35% | 4.5 | 8 | 0.036036 | 89.44 | 25.84% | 23.5% | 29.1 | 8.406% | 30 | 0.13514 | 41.15% | 2 | 11.23 | 3.244% | 17.92% | 3.7 | 38 | 22 | 6.355% | 7 | 0.031532 | 128 | 57.66% | 90.81 | 26.23% | 50 | 0.22523 | 1 | 4.68 | 5.61 | 1.621% | 20 | 0.09009 | 90 | 50.48 | 12.33% | 4.7 | 1.148% | 8 | 1.954% | 8.821%
22 | 研发中心 | P2545 | 新开发 | java | 2025.5.20 | 2025.12.25 | 20 | 288 | 0.4375 | 59.19 | 414.88 | 11.5244 | 1.3047 | 0.50472 | 4.9369 | 0.85278 | 0.84917 | 0.60389 | 3.1211 | 0.20389 | 46.97 | 11.32% | 2 | 18.17 | 4.38% | 14 | 0.048611 | 1 | 88.5% | 85.16% | 4.7 | 30.57 | 7.368% | 89.86% | 4.4 | 11 | 0.038194 | 122.13 | 29.44% | 24% | 30.7 | 7.4% | 38 | 0.13194 | 36.88% | 2 | 24.9 | 6.002% | 8.2% | 3.85 | 40 | 21.74 | 5.24% | 9 | 0.03125 | 170 | 59.03% | 112.36 | 27.08% | 54 | 0.1875 | 1 | 4.37 | 7.34 | 1.769% | 30 | 0.10417 | 93 | 47.39 | 9.996% | 4.3 | 0.907% | 7.5 | 1.582% | 7.43%
23 | 研发中心 | P2546 | 新开发 | java | 2025.5.5 | 2025.12.25 | 18 | 380 | 0.45263 | 66.95 | 514.71 | 10.836 | 1.2556 | 0.436 | 4.3349 | 0.90337 | 1.3015 | 0.61684 | 2.6632 | 0.228 | 59.64 | 11.59% | 3 | 20.71 | 4.024% | 13 | 0.034211 | 3 | 86.69% | 94.29% | 4.65 | 61.82 | 12.01% | 89.6% | 4.55 | 12 | 0.031579 | 139.2 | 27.04% | 25.5% | 42.91 | 8.337% | 58 | 0.15263 | 38.94% | 1 | 23.8 | 4.624% | 18.16% | 3.9 | 43 | 29.3 | 5.693% | 7 | 0.018421 | 209 | 55% | 126.5 | 24.58% | 82 | 0.21579 | 1 | 4.62 | 10.83 | 2.104% | 35 | 0.092105 | 91 | 53.45 | 9.189% | 5 | 0.8596% | 8.5 | 1.461% | 8.48%
24 | 研发中心 | P2547 | 新开发 | java | 2025.5.5 | 2025.12.25 | 20 | 251 | 0.43426 | 64.61 | 363.425 | 11.5833 | 1.2692 | 0.62024 | 4.6174 | 0.93418 | 1.1871 | 0.64765 | 3.0665 | 0.1753 | 39.82 | 10.96% | 3 | 19.46 | 5.355% | 10 | 0.039841 | 2 | 86.73% | 94.22% | 4.65 | 37.245 | 10.25% | 92.52% | 4.56 | 8 | 0.031873 | 105.51 | 29.03% | 23.4% | 29.31 | 8.065% | 38 | 0.15139 | 43.03% | 1 | 10.05 | 2.765% | 19.96% | 4 | 40 | 20.32 | 5.591% | 6 | 0.023904 | 145 | 57.77% | 96.21 | 26.47% | 47 | 0.18725 | 1 | 4.36 | 5.5 | 1.513% | 23 | 0.091633 | 88 | 51.61 | 12.06% | 4.8 | 1.121% | 8.2 | 1.916% | 7.55%
项目名称: 均值; 人数: 19.0833; 功能点: 314.4583 | 0.42075 | 61.4817 | 427.7085 | 11.0122 | 1.3617 | 0.53158 | 4.214 | 0.83974 | 1.1907 | 0.58322 | 2.931 | 0.19996 | 53.3279 | 12.41% |  | 20.6771 | 4.846% | 12.0833 | 0.038965 |  | 88.07% | 91.45% | 4.6921 | 46.3544 | 10.78% | 90.09% | 4.4604 | 10 | 0.032178 | 111.5554 | 26.05% | 26.57% | 32.3575 | 7.602% | 42.75 | 0.13683 | 38.99% | 1.8333 | 19.7646 | 4.542% | 14.85% | 4.0917 | 40.7083 | 22.2146 | 5.274% | 7.7083 | 0.024885 | 172.75 | 55.02% | 113.6508 | 26.68% | 58.625 | 0.18789 |  | 4.4417 | 7.8063 | 1.817% | 30.9167 | 0.097715 | 90.9792 | 49.1442 | 10.18% | 4.6833 | 0.9714% | 7.6542 | 1.596% | 7.916%
项目名称: 标准差; 人数: 3.006; 功能点: 65.172 | 0.042654 | 4.679 | 70.575 | 0.9313 | 0.16439 | 0.071346 | 0.50356 | 0.16176 | 0.25735 | 0.13191 | 0.28366 | 0.030461 | 11.9702 | 1.504% |  | 4.1835 | 0.6807% | 2.2247 | 0.0058119 |  | 2.621% | 3.16% | 0.14679 | 12.9071 | 2.023% | 2.212% | 0.13722 | 1.7446 | 0.0034289 | 22.076 | 2.235% | 2.516% | 6.7996 | 1.19% | 9.665 | 0.018917 | 3.742% | 0.86811 | 8.1726 | 1.501% | 4.073% | 0.23297 | 4.1649 | 3.5948 | 0.9563% | 1.5174 | 0.0040328 | 36.0196 | 2.922% | 17.9951 | 2.376% | 12.6071 | 0.02394 |  | 0.18023 | 1.846 | 0.2449% | 7.5234 | 0.0079316 | 1.8909 | 4.3324 | 1.222% | 0.50101 | 0.139% | 0.62483 | 0.2556% | 0.5396%

## 组织项目度量数据库(26年上)
组织度量库分析数据
项目基本信息 | [11 empty] | 研发生产率（人时/功能点） | [8 empty] | 需求阶段 | [10 empty] | 系统设计 | [5 empty] | 编码开发 | [12 empty] | 集成测试 |  |  |  |  | 系统测试 | [7 empty] | 系统初验 |  | 上线交付 |  |  | 项目管理
[21 empty] | 需求开发 | [5 empty] | 需求评审 |  |  |  |  | 系统设计开发评审 | [5 empty] | 编码 |  |  | 代码评审 | [9 empty] | 集成测试
序号 | 部门 | 项目名称 | 类型 | 开发语言 | 开始日期 | 结束日期 | 人数 | 功能点 | 发布前缺陷密度(个缺陷/功能点) | 项目管理工作量(人天） | 研发工作量(人天） | 研发生产率（人时/功能点） | 需求开发生产率（人时/功能点） | 需求评审生产率（人时/功能点） | 编码生产率（人时/功能点） | 代码评审生产率（人时/功能点） | 设计生产率（人时/功能点） | 集成生产率（人时/功能点） | 测试生产率（人时/功能点） | 系统初验生产率（人时/功能点） | 需求开发工作量 | 需求工作量投入率 | 需求开发方法 | 需求评审工作量 | 需求评审工作量投入率 | 发现缺陷 | 需求评审缺陷密度 | 需求评审方式 | 需求稳定指数RSI | 需求评审功能点覆盖率 | 需求评审人员技能 | 设计工作量 | 设计工作量投入率 | 设计评审功能点覆盖率 | 设计团队人员技能 | 设计评审发现缺陷 | 设计评审缺陷密度 | 编码工作量 | 编码工作量投入率 | 代码复用率 | 代码评审工作量 | 代码评审工作量投入率 | 发现缺陷 | 代码评审缺陷密度 | 代码评审覆盖率 | 代码评审方法 | 开发修复工作量 | 开发修复工作量投入率 | 返工率(%) | 开发人员技能 | 集成测试用例个数 | 集成测试工作量 | 集成测试工作量占比 | 发现缺陷 | 集成测试缺陷密度 | 系统测试用例个数 | 系统测试用例覆盖率 | 系统测试工作量 | 系统测试工作量投入率 | 系统测试发现缺陷 | 系统测试缺陷密度 | 系统测试方法 | 测试人员经验 | 系统初验工作量 | 系统初验工作量占比 | 遗留缺陷 | 交付遗留发现缺陷密度 | 客户满意度 | 项目管理工作量 | 项目管理-工作量百分比 | 配置管理工作量 | 配置管理-工作量百分比 | 质量保证工作量 | 质量保证-工作量百分比 | 进度偏差% | 利润率
1 | 研发中心 | P2601 | 新开发 | java | 2025.7.30 | 2026.4.30 | 24 | 253 | 0.47431 | 55.54 | 323.97 | 10.2441 | 1.2338 | 0.66751 | 3.8324 | 0.71241 | 1.2294 | 0.38514 | 2.6903 | 0.20553 | 39.02 | 12.04% | 原型开发方法 | 21.11 | 6.516% | 10 | 0.039526 | 非正式评审 | 86.41% | 89.56% | 4.3 | 38.88 | 12% | 87.98% | 4.49 | 9 | 0.035573 | 89.17 | 27.52% | 25.49% | 22.53 | 6.954% | 40 | 0.1581 | 44.17% | 同行评审 | 9.5 | 2.932% | 15.2% | 4.3 | 40 | 12.18 | 3.76% | 6 | 0.023715 | 158 | 62.45% | 85.08 | 26.26% | 55 | 0.21739 | 手动测试 | 4.4 | 6.5 | 2.006% | 23 | 0.090909 | 92 | 38.54 | 10.16% | 7 | 1.844% | 10 | 2.635% | 8.12% | P001
2 | 研发中心 | P2602 | 新开发 | java | 2025.6.16 | 2026.4.2 | 18 | 305 | 0.42295 | 63.58 | 401.78 | 10.5385 | 1.2493 | 0.47633 | 3.9656 | 0.8021 | 0.99541 | 0.56472 | 3.0641 | 0.22295 | 47.63 | 11.85% | 原型开发方法 | 18.16 | 4.52% | 11 | 0.036066 | 非正式评审 | 87.06% | 89.25% | 4.4 | 37.95 | 9.445% | 88.89% | 4.49 | 9 | 0.029508 | 110.51 | 27.51% | 25.5% | 30.58 | 7.611% | 42 | 0.1377 | 36.45% | 走查评审 | 10.1 | 2.514% | 14.38% | 4.1 | 39 | 21.53 | 5.359% | 7 | 0.022951 | 172 | 56.39% | 116.82 | 29.08% | 60 | 0.19672 | 手动测试 | 4.2 | 8.5 | 2.116% | 28 | 0.091803 | 92 | 45.58 | 9.795% | 6 | 1.289% | 12 | 2.579% | 8.2% | P002
3 | 研发中心 | P2603 | 新开发 | java | 2025.6.30 | 2026.5.15 | 18 | 290 | 0.4931 | 62.85 | 360.85 | 9.9545 | 1.2571 | 0.584 | 3.6099 | 0.53021 | 0.86207 | 0.53572 | 2.9401 | 0.16552 | 45.57 | 12.63% | 原型开发方法 | 21.17 | 5.867% | 15 | 0.051724 | 正式评审 | 88.28% | 90.07% | 4.25 | 31.25 | 8.66% | 90.06% | 4.8 | 10 | 0.034483 | 94.24 | 26.12% | 23% | 19.22 | 5.326% | 44 | 0.15172 | 35.6% | 走查评审 | 17.4 | 4.822% | 10.56% | 4.2 | 36 | 19.42 | 5.382% | 7 | 0.024138 | 182 | 62.76% | 106.58 | 29.54% | 67 | 0.23103 | 组合测试 | 4.2 | 6 | 1.663% | 25 | 0.086207 | 91 | 46.85 | 11.06% | 6 | 1.416% | 10 | 2.36% | 7.75% | P003
4 | 研发中心 | P2604 | 新开发 | java | 2025.7.30 | 2026.5.30 | 18 | 369 | 0.50407 | 77.05 | 458.329 | 9.9367 | 1.303 | 0.54808 | 3.5748 | 0.59618 | 1.0266 | 0.58211 | 2.7395 | 0.1626 | 60.1 | 13.11% | 原型开发方法 | 25.28 | 5.516% | 18 | 0.04878 | 正式评审 | 93.19% | 93.99% | 4.3 | 47.35 | 10.33% | 92.24% | 4.65 | 14 | 0.03794 | 117.37 | 25.61% | 26% | 27.499 | 6% | 63 | 0.17073 | 36% | 同行评审 | 20.02 | 4.368% | 11.6% | 4.15 | 39 | 26.85 | 5.858% | 9 | 0.02439 | 225 | 60.98% | 126.36 | 27.57% | 82 | 0.22222 | 组合测试 | 4.7 | 7.5 | 1.636% | 28 | 0.075881 | 95 | 58.55 | 10.94% | 7 | 1.307% | 11.5 | 2.148% | 7.57% | P004
5 | 研发中心 | P2605 | 新开发 | java | 2025.8.30 | 2026.5.25 | 22 | 256 | 0.52344 | 60.95 | 336.44 | 10.5137 | 1.1016 | 0.50375 | 3.9038 | 0.69594 | 1.1266 | 0.60719 | 3.0834 | 0.1875 | 35.25 | 10.48% | 原型开发方法 | 16.12 | 4.791% | 11 | 0.042969 | 正式评审 | 88.8% | 91.36% | 4.6 | 36.05 | 10.72% | 89.52% | 4.8 | 10 | 0.039062 | 85.17 | 25.32% | 29.2% | 22.27 | 6.619% | 43 | 0.16797 | 36.58% | 走查评审 | 17.48 | 5.196% | 12.12% | 3.9 | 33 | 19.43 | 5.775% | 8 | 0.03125 | 165 | 64.45% | 98.67 | 29.33% | 62 | 0.24219 | 组合测试 | 4.4 | 6 | 1.783% | 20 | 0.078125 | 92 | 45.45 | 11.44% | 5 | 1.258% | 10.5 | 2.642% | 7.54% | P005
6 | 研发中心 | P2606 | 新开发 | java | 2025.8.22 | 2026.5.19 | 22 | 294 | 0.46599 | 61.45 | 397.99 | 10.8297 | 1.0525 | 0.52571 | 4.1056 | 0.93986 | 1.2865 | 0.51156 | 3.1301 | 0.21769 | 38.68 | 9.719% | 传统开发方法 | 19.32 | 4.854% | 11 | 0.037415 | 非正式评审 | 90.86% | 92.42% | 4.36 | 47.28 | 11.88% | 94.11% | 4.2 | 9 | 0.030612 | 94.15 | 23.66% | 27% | 34.54 | 8.679% | 49 | 0.16667 | 37.3% | 同行评审 | 22.19 | 5.576% | 13.36% | 4.3 | 43 | 18.8 | 4.724% | 8 | 0.027211 | 156 | 53.06% | 115.03 | 28.9% | 60 | 0.20408 | 手动测试 | 3.8 | 8 | 2.01% | 23 | 0.078231 | 93 | 44.45 | 9.675% | 6 | 1.306% | 11 | 2.394% | 8.08% | P006
7 | 研发中心 | P2607 | 新开发 | java | 2025.8.22 | 2026.4.30 | 22 | 253 | 0.49407 | 53.55 | 319.49 | 10.1025 | 1.1706 | 0.73708 | 3.6496 | 0.64285 | 1.1915 | 0.39462 | 2.7535 | 0.20553 | 37.02 | 11.59% | 原型开发方法 | 23.31 | 7.296% | 10 | 0.039526 | 非正式评审 | 85.41% | 88.66% | 4.3 | 37.68 | 11.79% | 87.98% | 4.49 | 9 | 0.035573 | 85.87 | 26.88% | 25.49% | 20.33 | 6.363% | 40 | 0.1581 | 44.17% | 同行评审 | 9.22 | 2.886% | 15.2% | 4.3 | 40 | 12.48 | 3.906% | 6 | 0.023715 | 153 | 60.47% | 87.08 | 27.26% | 60 | 0.23715 | 手动测试 | 4.4 | 6.5 | 2.034% | 23 | 0.090909 | 92 | 36.55 | 9.798% | 7 | 1.876% | 10 | 2.681% | 7.8% | P001
8 | 研发中心 | P2608 | 新开发 | java | 2025.8.16 | 2026.4.2 | 12 | 305 | 0.43279 | 60 | 397.6 | 10.4289 | 1.1969 | 0.47895 | 3.9197 | 0.84407 | 1.0085 | 0.56393 | 3.0379 | 0.22295 | 45.63 | 11.48% | 原型开发方法 | 18.26 | 4.593% | 13 | 0.042623 | 非正式评审 | 86.06% | 89.25% | 4.4 | 38.45 | 9.671% | 88.89% | 4.49 | 9 | 0.029508 | 107.11 | 26.94% | 25.5% | 32.18 | 8.094% | 42 | 0.1377 | 36.45% | 走查评审 | 10.15 | 2.553% | 14.38% | 4.1 | 39 | 21.5 | 5.407% | 8 | 0.02623 | 171 | 56.07% | 115.82 | 29.13% | 60 | 0.19672 | 手动测试 | 4.2 | 8.5 | 2.138% | 29 | 0.095082 | 91 | 43.5 | 9.506% | 6 | 1.311% | 10.5 | 2.295% | 7.7% | P002
9 | 研发中心 | P2609 | 新开发 | java | 2025.9.22 | 2026.5.30 | 18 | 369 | 0.50136 | 76.41 | 470.37 | 10.1977 | 1.368 | 0.52423 | 3.7069 | 0.65019 | 1.0678 | 0.58537 | 2.7829 | 0.1626 | 63.1 | 13.41% | 原型开发方法 | 24.18 | 5.141% | 17 | 0.04607 | 正式评审 | 93.19% | 93.99% | 4.3 | 49.25 | 10.47% | 92.24% | 4.65 | 14 | 0.03794 | 119.97 | 25.51% | 26% | 29.99 | 6.376% | 63 | 0.17073 | 36% | 同行评审 | 21.02 | 4.469% | 11.6% | 4.15 | 39 | 27 | 5.74% | 9 | 0.02439 | 228 | 61.79% | 128.36 | 27.29% | 82 | 0.22222 | 组合测试 | 4.7 | 7.5 | 1.594% | 27 | 0.073171 | 95 | 58.91 | 10.77% | 6 | 1.097% | 11.5 | 2.103% | 7.57% | P004
10 | 研发中心 | P2610 | 新开发 | java | 2025.9.30 | 2026.5.25 | 22 | 256 | 0.52344 | 61.83 | 337.545 | 10.5483 | 1.1359 | 0.475 | 4.035 | 0.63031 | 1.1002 | 0.625 | 2.9897 | 0.1875 | 36.35 | 10.77% | 原型开发方法 | 15.2 | 4.503% | 10 | 0.039062 | 正式评审 | 88.8% | 91.36% | 4.6 | 35.205 | 10.43% | 89.52% | 4.8 | 10 | 0.039062 | 89.97 | 26.65% | 29.2% | 20.17 | 5.975% | 45 | 0.17578 | 36.58% | 走查评审 | 18.98 | 5.623% | 12.12% | 3.9 | 33 | 20 | 5.925% | 8 | 0.03125 | 163 | 63.67% | 95.67 | 28.34% | 61 | 0.23828 | 组合测试 | 4.4 | 6 | 1.778% | 20 | 0.078125 | 92 | 45.33 | 11.35% | 5.5 | 1.377% | 11 | 2.754% | 7.54% | P005
11 | 研发中心 | P2611 | 新开发 | java | 2025.9.30 | 2026.5.19 | 22 | 294 | 0.46939 | 61.45 | 395.29 | 10.7562 | 0.96544 | 0.52299 | 4.0158 | 0.90993 | 1.2838 | 0.5932 | 3.1573 | 0.21769 | 35.48 | 8.976% | 传统开发方法 | 19.22 | 4.862% | 11 | 0.037415 | 非正式评审 | 90.86% | 92.42% | 4.36 | 47.18 | 11.94% | 94.11% | 4.2 | 9 | 0.030612 | 92.65 | 23.44% | 27% | 33.44 | 8.46% | 49 | 0.16667 | 37.3% | 同行评审 | 21.49 | 5.437% | 13.36% | 4.3 | 43 | 21.8 | 5.515% | 9 | 0.030612 | 150 | 51.02% | 116.03 | 29.35% | 60 | 0.20408 | 手动测试 | 3.8 | 8 | 2.024% | 22 | 0.07483 | 93 | 44.45 | 9.732% | 6 | 1.314% | 11 | 2.408% | 8.08% | P006
12 | 研发中心 | P2612 | 新开发 | java | 2025.10.30 | 2026.5.19 | 22 | 294 | 0.45238 | 63.45 | 387.99 | 10.5576 | 0.98721 | 0.49306 | 3.9831 | 0.89088 | 1.262 | 0.53878 | 3.0756 | 0.21769 | 36.28 | 9.351% | 传统开发方法 | 18.12 | 4.67% | 11 | 0.037415 | 非正式评审 | 90.86% | 93.42% | 4.36 | 46.38 | 11.95% | 94.11% | 4.2 | 9 | 0.030612 | 90.15 | 23.24% | 27% | 32.74 | 8.438% | 49 | 0.16667 | 37.3% | 同行评审 | 23.49 | 6.054% | 13.36% | 4.3 | 43 | 19.8 | 5.103% | 8 | 0.027211 | 155 | 52.72% | 113.03 | 29.13% | 56 | 0.19048 | 手动测试 | 3.8 | 8 | 2.062% | 22 | 0.07483 | 93 | 46.45 | 10.29% | 6 | 1.329% | 11 | 2.437% | 8.08% | P006
13 | 研发中心 | P2613 | 新开发 | java | 2025.9.30 | 2026.4.30 | 22 | 253 | 0.49407 | 55.04 | 325.27 | 10.2852 | 1.2085 | 0.70229 | 3.7881 | 0.69028 | 1.2579 | 0.363 | 2.7598 | 0.20553 | 38.22 | 11.75% | 原型开发方法 | 22.21 | 6.828% | 10 | 0.039526 | 非正式评审 | 85.41% | 89.36% | 4.3 | 39.78 | 12.23% | 87.98% | 4.49 | 9 | 0.035573 | 88.67 | 27.26% | 25.49% | 21.83 | 6.711% | 40 | 0.1581 | 44.17% | 同行评审 | 9.3 | 2.859% | 15.2% | 4.3 | 40 | 11.48 | 3.529% | 6 | 0.023715 | 157 | 62.06% | 87.28 | 26.83% | 60 | 0.23715 | 手动测试 | 4.4 | 6.5 | 1.998% | 21 | 0.083004 | 91 | 37.54 | 9.871% | 7 | 1.841% | 10.5 | 2.761% | 8.3% | P001
14 | 研发中心 | P2614 | 新开发 | java | 2025.9.15 | 2026.5.15 | 18 | 290 | 0.47241 | 65.38 | 352.305 | 9.7188 | 1.1633 | 0.55366 | 3.6044 | 0.47503 | 0.90552 | 0.49655 | 2.8298 | 0.16552 | 42.17 | 11.97% | 原型开发方法 | 20.07 | 5.697% | 13 | 0.044828 | 正式评审 | 87.28% | 90.07% | 4.25 | 32.825 | 9.317% | 90.06% | 4.8 | 10 | 0.034483 | 95.04 | 26.98% | 23% | 17.22 | 4.888% | 44 | 0.15172 | 35.6% | 走查评审 | 18.4 | 5.223% | 10.56% | 4.2 | 36 | 18 | 5.109% | 7 | 0.024138 | 180 | 62.07% | 102.58 | 29.12% | 63 | 0.21724 | 组合测试 | 4.2 | 6 | 1.703% | 24 | 0.082759 | 93 | 46.88 | 11.22% | 7 | 1.676% | 11.5 | 2.753% | 7.57% | P003
项目名称: 均值; 人数: 20.3333; 功能点: 294.5 | 0.48064 | 63.57 | 379.8932 | 10.3362 | 1.1996 | 0.5509 | 3.832 | 0.71278 | 1.0878 | 0.53107 | 2.9413 | 0.19363 | 44.375 | 11.64% |  | 20.1933 | 5.344% | 12.6667 | 0.042747 |  | 89.1% | 91.11% | 4.3683 | 39.7933 | 10.51% | 90.47% | 4.5717 | 10.1667 | 0.03453 | 98.435 | 25.95% | 26.03% | 26.1065 | 6.865% | 46.8333 | 0.15882 | 37.68% | #DIV/0! | 16.115 | 4.235% | 12.87% | 4.1583 | 38.3333 | 19.7017 | 5.143% | 7.5 | 0.025609 | 176.3333 | 60.02% | 108.09 | 28.45% | 64.3333 | 0.21894 |  | 4.2833 | 7.0833 | 1.869% | 24.5 | 0.083526 | 92.5 | 46.57 | 10.51% | 6.1667 | 1.404% | 10.8333 | 2.46% | 7.877%
项目名称: 标准差; 人数: 2.6583; 功能点: 42.1557 | 0.034982 | 7.1843 | 49.6728 | 0.3549 | 0.098876 | 0.068 | 0.20654 | 0.14612 | 0.15766 | 0.079032 | 0.1869 | 0.025965 | 8.9852 | 1.296% |  | 3.1355 | 0.7617% | 3.1411 | 0.0063323 |  | 2.529% | 1.845% | 0.12497 | 6.3935 | 1.321% | 2.287% | 0.22886 | 1.9408 | 0.0038427 | 12.6657 | 1.463% | 2.037% | 5.7967 | 1.186% | 8.4715 | 0.012521 | 3.228% | #DIV/0! | 5.2078 | 1.244% | 1.758% | 0.14972 | 3.4448 | 4.7325 | 0.7879% | 1.0488 | 0.0031205 | 25.6801 | 4.371% | 14.6877 | 1.274% | 9.4798 | 0.016819 |  | 0.29944 | 1.0685 | 0.2018% | 3.1464 | 0.0070123 | 1.3784 | 6.5545 | 0.7316% | 0.75277 | 0.2225% | 0.8165 | 0.1947% | 0.2928%

## 数据异常点分析
本页是对数据统计过程中的异常点进行分析，并采取措施。
异常点分析1
数据重新收集后图表
| 数据源 24年下异常数据分析 | 异常点说明：连续两个点，数据超过两个标准差。 经分析，测试工作量表格记录时间错导致，重新汇总测试工作量数据之后进行控制图和正太分布检验，数据没有问题。 为了改善这样的问题，计划执行以下相关的改进措施： 1，明确数据收集时间节点，统一标准，消除模糊性错误，具体如下：明确相关度量项在项目收集的时间节点，更新度量项操作定义说明和指导说明。 2：使用工具辅助，减少人为错误，具体是借助工具收集任务和活动完成的工作量和时间。 3：数据收集进行双重校验，避免计算性错误，具体为对应人员收集之后，部门领导检验，项目组度量人核验机制确保数据准确。 4：责任与监督明确归属，避免推诿。具体为明确人员职责要求，定期合规检查。
异常点分析2
异常点数据剔除后重新收集后图表
| 数据源 24年下异常数据分析 | 异常点说明：1个点距离中心线超过 3.00 个标准差。 经分析，该项目的工作模块整体拆分比较大，有一个模块（）的设计耗时多，导致系统设计工作效率不高（图形是人时/功能点，代表单位功能点耗时多，也就代表效率低下）。 为了改善这样的问题，计划执行以下相关的改进措施： 1：在项目估算阶段，任务拆分和估算的规模减少，具体为：一个模块只负责一个核心功能，避免大而全。模块颗粒度减少，拆分后的工作量控制在5人天内。 2：明确设计要求，减少设计工作的复杂度，具体为：将每个子模块的设计过程拆分为 “多个阶段”，每个阶段设置交付物和评审点，避免 “闭门造车到最后才发现问题” 3：优化资源组件设计评审专家组 4：定期复盘从 “耗时模块” 中提炼改进点。