裁剪指南

中国华电科工集团有限公司

目录

变更履历	4

前言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 概述	2

4.1 裁剪的含义	2

4.2 裁剪的对象：	3

4.3 裁剪的步骤	3

4.4 评价组织级裁剪指南	4

5 裁剪过程描述	4

5.1 使用说明	4

5.2 裁剪依据	5

5.3 项目类型	5

5.4 生命周期模型选择	5

5.5 项目阶段划分	5

5.6 编制项目定义过程	7

5.7 EPG评审项目定义过程	7

5.8 项目定义过程的变更	7

6 项目定义过程	8

# 变更履历

| 版本 | 文件内容描述 | 日期 | 编写 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 正式发布 | 2025-1-03 | 赵元良 | 付岩峰 | 付岩峰 |
| V1.1 | 调整裁剪步骤 | 2025-1-08 | 赵元良 | 付岩峰 | 付岩峰 |

1 范围

本文件规定了裁剪的概述、过程描述和项目定义过程。

本文件对裁剪的描述适用于本公司采用CMMI规范的组织。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

规范性引用文件中界定的术语和定义适用于本文件。

4 概述

裁剪需要项目经理（QA也可以指导）依据经验进行判断和决定。最根本的依据就是项目的质量要求和对风险的考虑。

首先要分析裁剪掉某些活动给项目带来风险，以及影响项目质量目标的达成。综合考虑后才能决定是否裁剪，如何裁剪。

另一方面，企业建立标准过程的目的是为了提高过程和技术的重用。因此，如果项目在裁剪时有很大的灵活度，每个项目定义的过程都很随意或者项目过程之间相似的内容很少，那么重用的目的就很难实现了。

规范度和灵活度是项目裁剪时需要平衡的另外两个要素。

4.1 裁剪的含义

- 增加

- 删除

- 替换方法或格式

- 修改顺序

- 多选一

- 修改权限、级别

4.2 裁剪的对象：

- 过程

- 活动

- 方法

- 度量元

- 质量目标

- 控制权限

- 评审方式

- 活动频率

- 生命周期模型

- 参考的度量数据、基线

- 其他

4.3 裁剪的步骤

- 确定项目类型（如项目、产品等）和技术难度

- 对项目的质量与过程目标进行裁剪

- 裁剪生命周期定义

- 活动裁剪（5W1H：做还是不做，如何做，谁来做，做到什么程度，何时做）

- 文档裁剪

- 度量元裁剪

- 其他裁剪

- 形成项目的已定义过程(PDP)

- EPG评审项目已定义过程

- 发布项目组的已定义过程

- 在里程碑处或重大的变更时确定PDP的变更

4.4 评价组织级裁剪指南

- 描述方式：采用简单易用的图、表等形式展示裁剪的指南。

- 抽象层次：对于整个管理的体系应该从策略层、过程层、活动层、模板层定义裁剪指南。

- 完备：上述提到的裁剪对象、裁剪的方法应都有描述。

- 易用：可以针对不同类型的项目或不同类型的活动提供裁剪后的几套模板。

- 明确：裁剪指南的描述没有二义性，确保减少沟通的误差。

- 过程裁剪的要求：质量与风险并重，规范与灵活的平衡（项目在进行裁剪时）。

5 裁剪过程描述

5.1 使用说明

- 在项目进行剪裁前，项目经理根据项目的实际情况进行生命周期的选择；

- 针对不同的生命周期，项目经理可以对软件工程过程及工作产品进行剪裁；

- 具体参见剪裁示例。

5.2 裁剪依据

- 依据客户需求；

- 公司的商业目标；

- 法律法规；

- 行业标准；

- 组织标准过程文件；

- 生命周期模型；

- 裁剪指南；

- 过程改进目标；

- 项目目标；

- 项目规模。

5.3 项目类型

| 产品或公司内部项目 | 合同项目 | 维护项目 | 外包项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自有产品的研发，对于需求要增加市场调研报告，可行性分析报告 | 具备完整生命周期模型（从售前到验收） | 验收完后，进行的需求开发、设计、编码和测试活动 | 可能某个阶段的的工作由客户完成 |

5.4 生命周期模型选择

| 序号 | 生命周期 | 选择否 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瀑布模型 | Y | 客户业务稳定，并有类似系统经验 |
| 2 | 迭代模型 | Y | 没有类似的开发经验，且客户的需求难以确定，存在较大的需求风险 |
| 3 | 并发开发模型 | Y | 开发工作量不大的项目或模块，进度要求紧 |

5.5 项目阶段划分

| 项目阶段 | 阶段完成标志 | 裁剪说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目类型 | 生命周期模型 |
| 售前 | 《技术方案书》经客户确认 | 1. 产品或自有项目，可裁剪。需要进行市场调研，并完成《可行性分析报告》。 2. 合同项目不可裁剪。 3. 维护项目，可裁剪。 4. 外包项目，可裁剪。 | 1. 瀑布模型，可裁剪。 2. 迭代模型，可裁剪。 3. 并发开发模型，可裁剪。 |
| 立项 | 《项目章程》经公司领导批准 | 1. 产品或自有项目，不可裁剪。 2. 合同项目不可裁剪。 3. 维护项目，可裁剪。 4. 外包项目，不可裁剪。 | 1. 瀑布模型，不可裁剪。 2. 迭代模型，不可裁剪。 3. 并发开发模型，可裁剪。 |
| 项目策划 | 《项目计划书》经项目组及相关人员签字确认 | 1. 产品或自有项目，不可裁剪。 2. 合同项目不可裁剪。 3. 维护项目，可裁剪。 4. 外包项目，不可裁剪。 | 1. 瀑布模型，不可裁剪。 2. 迭代模型，不可裁剪。 3. 并发开发模型，不可裁剪。 |
| 需求 | 客户或客户代表在《用户需求说明书》、客户及项目组成员在《需求规格说明书》上签字确认 | 1. 产品或自有项目，不可裁剪。 2. 合同项目不可裁剪。 3. 维护项目，不可裁剪。 4. 外包项目可裁剪。 | 1. 瀑布模型，不可裁剪。 2. 迭代模型，不可裁剪。 3. 并发开发模型，不可裁剪。 |
| 设计 | 《概要设计书》和《详细设计书》评审通过 | 1. 产品或自有项目，不可裁剪。。 2. 合同项目不可裁剪。 3. 维护项目，可裁剪。 4. 外包项目，可裁剪。 | 1. 瀑布模型，不可裁剪。 2. 迭代模型，不可裁剪。 3. 并发开发模型，可裁剪。 |
| 实现 | 代码单元测试通过 | 1. 产品或自有项目，不可裁剪。。 2. 合同项目不可裁剪。 3. 维护项目，可裁剪。 4. 外包项目可裁剪。 | 1. 瀑布模型，不可裁剪。 2. 迭代模型，不可裁剪。 3. 并发开发模型，不可裁剪。 |
| 测试 | 系统测试通过 | 1. 产品或自有项目，不可裁剪。 2. 合同项目不可裁剪。 3. 维护项目，可裁剪。 4. 外包项目，可裁剪。 | 1. 瀑布模型，不可裁剪。 2. 迭代模型，不可裁剪。 3. 并发开发模型，可裁剪。 |
| 试运行与验收 | 客户或客户代表在《验收报告》上签字 | 1. 产品或自有项目，可裁剪。 2. 合同项目不可裁剪。 3. 维护项目，可裁剪。 4. 外包项目，可裁剪。 | 1. 瀑布模型，不可裁剪。 2. 迭代模型，不可裁剪。 3. 并发开发模型，可裁剪。 |
| 结项 | 《结项总结报告》完成 | 1. 产品或自有项目，不裁剪。 2. 合同项目不可裁剪。 3. 维护项目，可裁剪。 4. 外包项目，可裁剪。 | 1. 瀑布模型，不可裁剪。 2. 迭代模型，不可裁剪。 3. 并发开发模型，可裁剪。 |
| 售后 | 《维护报告》完成 | 1. 产品或自有项目，可裁剪。 2. 合同项目，可裁剪。 3. 维护项目不可裁剪。 4. 外包项目，可裁剪。 | 1. 瀑布模型，可裁剪。 2. 迭代模型，可裁剪。 3. 并发开发模型，可裁剪。 |

5.6 编制项目定义过程

项目经理编制《项目定义过程》

5.7 EPG评审项目定义过程

EPG评审《项目定义过程》

5.8 项目定义过程的变更

在里程碑处或重大的变更时变更《项目定义过程》

6 项目定义过程

| 项目类型 | 内部产品 | 项目目标 | 按时完成 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户要求 | 各阶段进行确认 | 生命周期模型 | 瀑布 |  |  |  |  |
| 法律法规 | 无 | 行业标准 | 无 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 | 子阶段 | 活动 | 子活动 | 角色 | 产出物 | 裁剪说明 | 备注 |
| 售前 | 编写方案 | 编写方案 | 编写方案 | 设计 | 《技术方案书》 | 可裁剪 |  |
|  |  | 签订合同 | 评审合同 | 商务 | 《合同审批表》 | 可裁剪 |  |
| 立项 | 项目启动 | 项目立项 | 确定项目组成员和质量保证人员，组织并主持立项会议,编写《立项建议书》 | 项目经理 | 《立项建议书》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 项目章程 | 编写《项目章程》 | 项目经理 | 《项目章程》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 召开项目启动会 | 项目启动会议一般由项目经理主持，部门经理、质量部经理、QA来参加。有可能的话，还应邀请项目的客户方代表、采购专员、培训专员、销售代表来参加。编写《立项评审会议记录》 | 项目经理 | 《立项评审会议记录》 | 可裁剪 |  |
| 项目策划 | WBS分解 | 进行WBS分解 | 依据前期产生的《项目章程》和《项目立项报告》，以及用户提供的项目需求和确定的项目定义过程，参照《WBS工作任务分解指南》建立项目的顶层WBS，形成《WBS》文档。 | 项目经理 | 《WBS》 | 不可裁剪 |  |
|  | 项目定义过程 | 项目定义过程 | 根据公司财富库里的《裁剪指南》以及项目大小，对本项目进行裁剪，确定项目采用生命周期，建立项目定义过程 | 项目经理 | 《项目定义过程》 | 不可裁剪 |  |
|  | 软件估算 | 项目估算 | 进行规模、工作量、成本、进度、资源等估算 | 项目经理 | 《WBS》《估算工作书》 | 不可裁剪 |  |
|  | 项目预算 | 项目预算 | 依据项目估算书制定项目预算表 | 项目经理 | 《WBS》《成本估算》 | 不可裁剪 | 可与估算工作书合并 |
|  | 制定项目计划 | 编制项目主计划 | a.编制预算、安排进度，编写项目主计划 b.确定项目的人力资源计划 c.确定项目的软硬件计划 d.确定项目的关键资源 e.识别项目风险 f.策划项目资料管理，制定项目资料管理计划 | 项目经理 | 《项目计划书》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  | 集成各种从属计划 | 项目经理 |  | 不可裁剪 |  |
|  | 评审项目计划 | 项目计划的评审，资源的协调 | 组织项目的所有相关人员参与审查项目计划及从属计划 | 项目经理 | 《评审记录与报告》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  | 综合考虑项目计划和从属计划，协调其中的关系、利益、资源等。 | 项目经理 |  | 不可裁剪 |  |
| 需求 | 需求开发和管理 | 需求策划 | 依据《进度计划》编写《需求调研计划》； | 需求 | 《需求调研计划》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 需求获取 | 通过会议及其他方式获取客户需求，形成《需求调研报告》 | 需求 | 《需求调研报告》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 需求分析 | 进行需求分析,编写《用户需求说明书》 | 需求 | 《用户需求说明书》 | 可裁剪 | 如果是自主研发软件或客户有明确需求文档时，可裁剪 |
|  |  |  | 进行需求分析,编写《需求分析检查单》 | 需求 | 《需求分析检查单》 | 可裁剪 |  |
|  |  |  | 进行需求分析,编写《需求规格说明书》 | 需求 | 《需求规格说明书》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 需求评审 | 组织对需求文档进行评审 | 项目经理 | 《需求规格说明书》、《评审记录与报告》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 需求确认 | 客户代表对评审通过的《用户需求说明书》 | 客户代表或客户 | 《用户需求说明书》（书面签字） | 可裁剪 | 如果是自主研发软件或客户有明确需求文档时，可裁剪 |
|  |  |  | 客户代表对评审通过的《需求规格说明书》进行确认 | 客户代表或客户 | 《需求规格说明书》（书面签字） | 不可裁剪 |  |
|  |  | 需求跟踪矩阵评审 | 需求跟踪矩阵进行评审 | 需求 | 《需求跟踪矩阵》 | 不可裁剪 |  |
| 设计 | 概要设计 | 进行概要设计 | 总体设计、功能设计、接口设计、复用外购分析、系统出错处理设计、界面设计、数据库设计等 | 设计 | 《概要设计书》 | 可裁剪 | 裁剪的话不是不用这份文档，而是与详细设计书合并。 |
|  |  | 概要设计评审 | 邀请同行、开发人员对概要设计进行同行评审，评审过程查见评审过程文件，评审过程的意见和结果编写入《评审报告》 | 设计 | 《概要设计书》、《评审报告》 | 可裁剪 | 裁剪的话不是不用这份文档，而是与详细设计书合并。 |
|  | 数据库设计 | 设计数据库 | 进行数据库设计 | 设计 | 《数据库设计说明书》 | 可裁剪 | 如果软件没有使用数据库或者与详细设计说明书合并，那就可裁剪 |
|  | 详细设计 | 进行详细设计 | 先考虑系统的整体设计，并在《详细设计书》中描述。除了整体描述，从用户界面、模块设计、数据库设计方面进行详细设计 | 设计 | 《详细设计书》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 详细设计评审 | 邀请同行、开发人员对详细设计进行同行评审，评审过程查见评审过程文件，评审过程的意见和结果编写入《评审报告》 | 设计 | 《详细设计书》、《评审报告》 | 不可裁剪 |  |
| 实现 | 编码 | 编写代码 | 编写代码要求按照《编码规范》，完成详细设计说明书中的要求。 | 编码 | 代码 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 代码评审 | 代码评审的覆盖度要求为：覆盖全部新增代码（复用代码不需要进行代码评审）。 | 编码 | 《代码 评审报告》 | 不可裁剪 |  |
|  | 单元测试 | 单元测试 | 阅读详细设计说明书，完成《单元测试用例》 | 编码 | 《单元测试用例》 | 可裁剪 | 若项目采用代码走查的方式可裁剪 |
|  |  | 单元测试报告 |  | 编码 | 《单元测试报告》 | 不可裁剪 |  |
|  | 产品集成 |  |  | 编码 | 《产品集成计划》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  |  | 编码 | 《接口列表》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  |  | 编码 | 《产品集成检查表》 | 不可裁剪 |  |
| 测试 | 集成测试 | 集成测试准备 | 更新《测试计划》 | 测试 | 《测试计划》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  | 编写集成测试方案和集成测试用例 | 测试 | 《集成测试用例》 | 可裁剪 | 裁剪的话就是与系统测试用例合并 |
|  |  |  | 评审集成测试方案和集成测试用例 | 测试 | 《测试评审报告》 | 可裁剪 |  |
|  |  | 集成测试 | 执行集成测试，记录发现的BUG，编写集成测试结果 | 测试 | 《集成测试报告》 | 可裁剪 | 裁剪的话就是与系统测试报告合并 |
|  | 系统测试 | 系统测试准备 | 更新《测试计划》 | 测试 | 《测试计划》（更新） | 不可裁剪 |  |
|  |  |  | 编写系统测试方案和系统测试用例 | 测试 | 《系统测试用例》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  | 评审系统测试方案和系统测试用例 | 测试 | 《测试评审报告》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 系统测试 | 系统测试 | 测试 | 《系统测试报告》 | 不可裁剪 |  |
| 试运行与验收 | 产品发布 | 纳入配置库 | 纳入配置库 | 配置管理 | 《基线库》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 交付 | 交付 | 项目经理 | 《交付件一览表》 | 不可裁剪 |  |
|  | 试运行 | 试运行 | 编写系统试运行计划，必要时进行评审 | 项目经理 | 《试运行计划》 | 可裁剪 |  |
|  | 验收 |  |  | 项目经理 | 《验收计划》 | 不可裁剪 | 裁剪的话就是与试运行计划合并 |
|  |  | 签字 | 签字 | 项目经理 | 《现场安装记录表》 | 不可裁剪 |  |
| 结项 | 文档和数据整理 | 文档和数据整理 | 文档和数据整理 | 项目经理 | 《数据资料统计单》 | 可裁剪 |  |
|  | 项目总结 | 进行项目总结 | 项目总结 | 项目经理 | 《结项报告》 | 可裁剪 |  |
| 项目监控 | 项目进展审查 | 日常监督 | a.监督进度，成本和工作量，工作产品和任务，资源和知识技能 b.定期审查项目内部和项目外部的承诺 c.定期审查风险 d.定期审查项目干系人的介入情况 e.定期审查数据管理情况 | 项目经理 | 《邮件》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 项目周报 | 一周一次周报 | 项目经理 | 《周报》（两周一次） | 不可裁剪 | 4选1 |
|  |  |  | 二周一次周报 | 项目经理 |  |  |  |
|  |  |  | 不定期编写周报 | 项目经理 |  |  |  |
|  |  | 阶段报告 | 单月报 | 项目经理 | 《阶段报告》 |  |  |
|  |  |  | 双月报 | 项目经理 |  |  |  |
|  |  |  | 季度报告 | 项目经理 |  |  |  |
|  |  |  | 不定期报告 | 项目经理 |  |  |  |
|  |  | 项目例会 | 一周一次 | 项目经理 | 《项目例会》（两周一次） |  |  |
|  |  |  | 二周一次 | 项目经理 |  |  |  |
|  |  |  | 不定期 | 项目经理 |  |  |  |
|  |  | 个人日报 | 每个人编写个人日报 | 项目经理 | 《员工日报》 |  |  |
|  | 里程碑审查 | 进行里程碑审查 | 项目策划阶段里程碑报告 | 项目经理 | 《项目策划阶段里程碑报告》 | 可裁剪 |  |
|  |  |  | 需求阶段里程碑报告 | 项目经理 | 《需求阶段里程碑报告》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  | 设计阶段里程碑报告 | 项目经理 | 《设计阶段里程碑报告》 | 可裁剪 |  |
|  |  |  | 实现阶段里程碑报告 | 项目经理 | 《实现阶段里程碑报告》 | 可裁剪 |  |
|  |  |  | 测试阶段里程碑报告 | 项目经理 | 《测试阶段里程碑报告》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  | 产品发布里程碑报告 | 项目经理 | 《产品阶段里程碑报告》 | 可裁剪 |  |
|  | 沟通协调 | 问题管理 | 项目过程中会出现各种问题：来自客户的问题、与客户的沟通记录、项目组内部产生问题等。由项目经理维护管理，项目经理解决不了，提交部门经理、总经理直至问题解决关闭 | 项目经理 | 《问题表管理》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 与用户联络沟通 | 与客户进行联系 | 项目经理 |  | 不可裁剪 |  |
| 风险管理 | 风险准备 | 制定风险管理计划（作为项目计划的一部份） | 制定风险管理计划（作为项目计划的一部分） | 项目经理 | 《风险管理计划》 | 不可裁剪 |  |
|  | 风险识别和分析 | 识别和分析风险 | 识别和分析风险 | 项目经理 | 《风险管理一览表》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  |  |  | 《风险检查表》 | 不可裁剪 |  |
|  | 风险处理 | 处理和缓解风险 | 处理和缓解风险 | 项目经理 |  |  |  |
| 度量分析 | 计划度量 | 制定度量计划 | 制定度量计划 | 项目经理 | 《度量计划》 | 不可裁剪 |  |
|  | 执行度量 | 收集和分析度量数据 | 收集和分析度量数据 | 项目经理 | 《度量数据表》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 存储数据和度量结果 | 存储数据和度量结果 | 项目经理 |  | 不可裁剪 |  |
| 决策分析 | 决策分析 | 参与决策分析活动 | 制定决策分析计划 | 设计 | 《决策分析计划》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  | 参与决策分析活动 | 设计 | 《决策分析报告》 | 不可裁剪 |  |
| 评审管理 | 制定评审计划 | 制定评审计划 | 制定评审准备表 | 项目经理 | 各阶段主要文件的评审检查表与评审报告（如项目计划评审，需求规格说明书评审，详细设计评审，代码走查，测试用例评审 | 不可裁剪 |  |
| 变更管理 | 变更结果报告 |  |  |  | 《变更结果报告》 | 不可裁剪 |  |
|  | 变更内容 |  |  |  | 《变更列表》 | 不可裁剪 |  |
|  | 变更申请 | 审批变更申请 | 审批变更申请 | 项目经理 | 《变更申请单》 | 不可裁剪 |  |
| 质量保证 | 制定质量保证计划 | 质量保证计划 | 制定《质量保证计划》，并对《质量保证计划》进行评审 | 质量保证 | 《质量保证计划》 | 不可裁剪 |  |
|  | 进行过程和产品检查 | 依据《过程检查单》进行检查 | 一周一次 | 质量保证 | 《过程检查单》（两周一次）、《质量保证报告》 | 不可裁剪 | 检查周期公司自己定 |
|  |  |  | 二周一次 | 质量保证 |  |  |  |
|  |  |  | 一月一次 | 质量保证 |  |  |  |
|  |  |  | 每个里程碑一次 | 质量保证 |  |  |  |
|  |  |  | 不定期 | 质量保证 |  |  |  |
|  |  | 依据《产品检查单》分别对产品进行检查 | 依据《产品检查单》分别对产品进行检查 | 质量保证 | 《产品检查单》、《质量保证报告》 | 不可裁剪 |  |
|  | 安排人员解决不符合项问题管理表 | 安排人员解决不符合项问题管理表 | 安排人员解决不符合项 | 质量保证 | 《不符合项问题管理表》 | 不可裁剪 |  |
|  |  | 重大不符合项问题处理 | 部门经理安排人员解决重大不符合项 | 质量保证 | 《重大不符合项问题管理表》 | 可裁剪 | 如果没有重大不符合项的话，该文档就无 |
| 配置管理 | 评审配置管理计划 | 评审配置管理计划 | 评审配置管理计划 | 配置管理 | 《配置管理计划》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  |  |  | 《配置清单》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  |  |  | 《配置项状态报告》 | 不可裁剪 |  |
|  | 建立基线 | 基线建立申请及发布 | 计划基线 | 配置管理 | 《计划基线》 | 可裁剪 |  |
|  |  |  | 需求基线 | 配置管理 | 《需求基线》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  | 设计基线 | 配置管理 | 《设计基线》 | 可裁剪 |  |
|  |  |  | 开发基线 | 配置管理 | 《编码基线》 | 可裁剪 |  |
|  |  |  | 测试基线 | 配置管理 | 《测试基线》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  | 产品基线 | 配置管理 | 《产品基线》 | 可裁剪 |  |
|  |  |  |  |  | 《基线建立申请》 | 不可裁剪 |  |
|  |  |  |  |  | 《基线发布报告》 | 不可裁剪 |  |
|  | 进行配置审计 | 进行功能和物理审计 | 配置管理和质量保证共同对配置库进行功能审计和物理审计 | 配置管理 | 《功能审计报告》、《物理审计报告》 | 不可裁剪 |  |
| 采购 | 制定采购计划 | 制定采购计划 | 依据项目组提交的采购申请单制定采购计划 | 采购 | 《采购计划》 | 可裁剪 | 建议将采购整体裁剪掉 |
|  | 验收采购产品 | 验收采购产品 | 验收采购产品 | 采购 | 《产品验收单》 | 可裁剪 |  |