## 封面
组织度量计划
中国华电科工集团有限公司
|  |  |  | 版本： | 3.0
|  |  |  | 用户： | 内部员工
|  |  |  | 分类： | 规程和指南
|  |  |  | 状态： | 正式发布
文档信息
创建日期： | 2025-1-7 |  | 更新日期：2025-1-7
编制： | 赵元良 |  | 生效日期：2025-1-8
审核： | 张学滨 |  | 批准：王佩明
修订文档历史记录
日期 | 版本号 | 修订说明 |  |  | 修订人 | 审核人 | 批准人
2025-1-7 | 1.0 | 创建 |  |  | 赵元良 | 张学滨 | 王佩明
2025-1-8 | 2.0 | 更新度量项定义 |  |  | 赵元良 | 张学滨 | 王佩明
2026-1-9 | 3.0 | 更新度量项定义 |  |  | 赵元良 | 张学滨 | 王佩明

## 组织级度量计划
组织级度量计划
1.度量目标
参考《商业目标分解与度量指标定义》
2.干系人
| 角色 | 姓名 | 职责
| EPG组长 | 赵元良 | 制定度量目标和度量计划
| 组织级度量员 | 张爱平 | 1)收集度量数据; 2)执行度量和分析活动; 3)建立与维护组织级的PPB和PPM
| 评审组 | 王佩明、张学滨、张爱平 | 对度量计划进行评审
| 项目经理 | 各项目经理 | 提交项目的度量数据给度量组
| 组织配置管理 | 高玉娇 | 管理度量数据等度量和分析相关的受控工作产品
| QA | 邓澎波 | 评审和审计度量活动和工作产品
3.资源
Microsoft office 2016
MiniTab 19
Oracle Crystall Ball 11.1.4100.1

## 组织度量数据操作定义
度量目标 | 度量类别 | 度量项 | 过程说明 | 度量目的 | 单位 | 分类 | 计算公式 | 采集责任人 | 采集源 | 采集时间 | 分析方法 | 分析责任人 | 数据存储
提高过程改进控制 | 基本度量 | 项目/迭代名称 | / | 通过基础数据的度量维护组织基本度量项要求 | 个 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 项目/迭代开始时间 | / |  | 工作量 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 项目/迭代结束时间 | / |  | 工作量 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 功能点数 | 估算规模单位 |  | 个、千行 | 基本 | 无 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 研发生产率 | / |  | / | 衍生 | 实际总工作量/总功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 项目返工率 | / |  | / | 衍生 | 修复bug消耗工作量/编码开发工作量 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求评审人员技能 | / |  | / | 基本 | 1-5分来评判人员技能掌握情况，1分最差，5分最好。 评审人员的技能越高，在内部越能发现问题，进而减少后续工作返工。 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求人员技能 | / |  | / | 基本 | 1-5分来评判人员技能掌握情况，1分最差，5分最好。 BA的技能越高，他们就能理解和收集足够的需求，并在与客户评审时发现更少的缺陷。 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 测试人员技能 | / |  | / | 基本 | 1-5分来评判人员技能掌握情况，1分最差，5分最好。 测色人员能越高，他们就能发现更多缺陷，减少缺陷的逃逸，减少返工。 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 编码评审人员技能 | / |  | / | 基本 | 1-5分来评判人员技能掌握情况，1分最差，5分最好。 编码评审人员的技能越高，就能发现更多缺陷，减少缺陷的逃逸，减少返工，节省时间提高效率。 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 开发人员技能 | / |  | / | 基本 | 1-5分来评判人员技能掌握情况，1分最差，5分最好。 开发的技能越高，他们编程能力更强，产生的问题更少，节省时间提高效率。 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
提高研发效率 降低工作量偏差率 | 生产率 | 研发计划总工作量 | 全过程 | 通过计算生产过程中的相关效率指标，了解组织生产力能力，建立组织过程性能基线和模型 | 工作量 | 基本 | 无 | 项目经理 | 项目估算表 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 研发实际总工作量 | 全过程 |  | 工作量 | 基本 | 无 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求开发工作量 | 需求过程 |  | 工作量 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求开发生产率 | 需求过程 |  | % | 衍生 | 需求工作量/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求评审工作量 | 需求过程 |  | 工作量 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求评审生产率 | 需求过程 |  | % | 衍生 | 需求评审工作量/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求开发工作量投入率 | 需求过程 |  | % | 衍生 | 需求开发工作量/实际总工作量 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求评审工作量投入率 | 需求过程 |  | % | 衍生 | 需求评审工作量/实际总工作量 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 设计工作量 | 设计过程 |  | 工作量 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 设计生产率 | 设计过程 |  | % | 衍生 | 系统设计工作量/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 设计工作量投入率 | 需求过程 |  | % | 衍生 | 设计工作量/实际总工作量 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 编码开发工作量 | 编码过程 |  | 工作量 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 代码评审工作量 | 编码过程 |  | 工作量 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 编码开发生产率 | 编码过程 |  | % | 衍生 | 编码开发工作量/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,PPM分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 编码工作量投入率 | 编码过程 |  | % | 衍生 | 编码工作量/实际总工作量 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 代码评审工作量投入率 | 编码过程 |  | % | 衍生 | 代码评审工作量/实际总工作量 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 测试工作量 | 测试过程 |  | 工作量 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 系统测试生产率 | 测试过程 |  | % | 衍生 | 系统测试工作量/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 系统测试工作量投入率 | 测试过程 |  | % | 衍生 | 系统测试工作量/实际总工作量 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 代码复用率 | 编码过程 |  | % | 衍生 | 复用功能点数量/迭代开发功能点总数量 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 代码圈复杂度 | 编码过程 |  | % | 衍生 | 代码设计的复杂程度 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 代码评审覆盖率 | 编码过程 |  | % | 衍生 | 评审代码覆盖的代码行数或者规模数的比例 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 设计评审覆盖率 | 设计过程 |  | % | 衍生 | 设计覆盖的代码行数或者规模数的比例 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求评审覆盖率 | 需求过程 |  | % | 衍生 | 需求覆盖的代码行数或者规模数的比例 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 系统初验测试工作量 | 测试过程 |  | 工作量 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 系统初验测试生产率 | 测试过程 |  | % | 衍生 | 系统初验测试工作量/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 系统初验测试工作量投入率 | 测试过程 |  | % | 衍生 | 系统初验测试工作量/实际总工作量 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 研发工作量偏差 | 全过程 |  | % | 衍生 | (实际总工作量-计划总工作量)/计划总工作量 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
提升研发质量，降低线上系统缺陷密度，减少返工 提高客户满意度 | 质量 | 需求评审缺陷数 | 需求过程 | 通过计算交付过程中的相关质量指标，了解项目交付质量，建立组织过程性能基线和模型 | % | 衍生 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求评审缺陷密度 | 需求过程 |  | % | 衍生 | 需求评审缺陷数/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求开发方法 | 需求过程 |  | / | 基本 | 1-原型法，2-传统法，3-KJ法 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求评审方法 | 需求过程 |  | / | 基本 | 1-正式评审，2-走查评审，3-非正式评审 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 设计评审方法 | 设计过程 |  | / | 基本 | 1-正式评审，2-走查评审，3-非正式评审 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 代码评审方法 | 编码过程 |  | / | 基本 | 1-同行评审，2-走查评审，3-邮件评审 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 系统测试方法 | 测试过程 |  | / | 基本 | 1-组合测试，2-手动测试，3-概要测试 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 代码评审缺陷数 | 编码过程 |  | / | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 代码评审缺陷密度 | 编码过程 |  | % | 衍生 | 代码评审缺陷数/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 设计评审缺陷数 | 设计过程 |  | 个 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 设计评审缺陷密度 | 设计过程 |  | % | 衍生 | 设计评审缺陷数/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 内部系统测试缺陷数 | 测试过程 |  | 个 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 内部系统测试缺陷密度 | 测试过程 |  | % | 衍生 | 系统测试缺陷数/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 缺陷移除效率 | 测试过程 |  | 个 | 基本 | 发布之前识别到的缺陷数量/(发布之前识别到的缺陷数量+上线后识别的缺陷数量）*100% | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 测试用例数量 | 测试过程 |  | % | 衍生 | 无 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 需求稳定性指数(%) | 需求过程 |  | % | 衍生 | RSI = 1-（（更改的功能点数量+删除的功能点数量+添加的功能点数量）/实际功能点数）x100% | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 测试用例密度 | 测试过程 |  | % | 衍生 | 测试用例数量/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 系统初验测试缺陷 | 验收交付 |  | 个 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 系统初验测试缺陷密度 | 验收交付 |  | % | 衍生 | 系统初验测试缺陷数/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 交付遗留发现缺陷 | 验收交付 |  | 个 | 基本 | 无 | 项目经理 | 禅道 | 项目或迭代结束 | 无 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab
|  | 交付遗留发现缺陷密度密度 | 验收交付 |  | % | 衍生 | 线上遗留缺陷数/功能点数 | 项目经理 | 项目度量报告 | 项目或迭代结束 | ·控制图（I-MR）：建立PPB,分析变化趋势,识别异常情况 | 赵元良 | 组织度量库，Gitlab

## 术语
评审方式 |  | 评审说明 | 序号
需求开发方式 | 原型法 | 先画出低保真 / 高保真原型、界面草图、交互 Demo，让所有人直观看到产品长什么样、怎么用，再开会评审。 | 1
| 传统文件发 | 基于需求规格说明书（SRS）、用例文档、功能清单等文字材料，参会者逐条阅读、提问、确认。 | 2
| KJ法（亲和图法） | 所有人把需求点、问题、建议写在便签上，不讨论，只归类、分组，给每一类命名，形成结构化需求框架。 | 3
需求审方式 | 正式评审 | 一种同级评审，通过检查文档以检查缺陷，例如不符合开发标准，不符合更上层的文档等，这是最正式的评审技术，因此总是基于文档化的过程。 | 1
| 走查评审 | 由文档作者逻辑陈述文档内容，以收集信息并对内容达成共识。 | 2
| 非正式评审 | 是评审的精简版，它以一种简单的方式遵循评审的通用过程，通常不召开评审会议，只是作者和评审员之间的交互。 | 3
代码评审方式 | 正式评审 | 一种同级评审，通过检查文档以检查缺陷，例如不符合开发标准，不符合更上层的文档等，这是最正式的评审技术，因此总是基于文档化的过程。 | 1
| 走查评审 | 由文档作者逻辑陈述文档内容，以收集信息并对内容达成共识。 | 2
| 邮件评审 | 属于非正式评审的异步沟通形式，作者将待评审文档通过邮件发送给评审员，评审员独立审阅后通过邮件反馈缺陷或改进意见，无需同步会议，沟通灵活且成本较低。 | 3
测试方式 | 组合测试 | 一种测试用例设计技术，通过选取不同输入参数的组合构建测试场景，高效验证系统在多因素交互下的功能正确性，减少冗余用例，提升测试覆盖效率。 | 1
| 手动测试 | 由测试人员人工执行测试用例、模拟用户操作的测试方式，无需依赖自动化工具，可灵活探索系统功能、验证界面交互与业务流程，适合需人工判断的场景，但执行效率相对较低。 | 2
| 概要测试 | 对系统核心功能的快速验证，确认主要流程与基础功能可用。 | 3